## Slide 1: Status årsplan Helsam November 2021

## Slide 2: Om årsplanen
Treårsperiode med basis i strategien til UiO og fakultetets årsplan for samme periode, sist vedtatt mai 21
Fakultetet har gått bort fra å rullere årsplanen hver høst. Den holdes fast ut 2023 og erstattes da av en ny plan

## Slide 3: Løypemelding på status på alle punktene i årsplanen
Vi ønsker innspill fra rådet på hvor vi plasserer ansvaret for å følge opp punktene og evt konkretisering av aktiviteter der det er behov for det.

## Slide 4: UIO SKAL UTDANNE STUDENTER MED KUNNSKAP, EVNE OG VILJE TIL Å SKAPE EN BEDRE VERDEN
Øke antall praksisplasser for medisinstudentene og på sikt utvide praksis til 10 uker. Det er av særlig prioritet å øke antall praksisplasser i sykehjemmene. Status: Oppstart av arbeid med mål om å tilfredsstille RETHOS i desember 2021, videre prosess fram mot H-2023 da dette skal være implementert
Følge opp Det medisinske fakultets rekrutteringsstrategi for masterprogrammene blant annet gjennom mer koordinerte informasjonskampanjer. Status: Ikke fulgt opp
Etablere en studentledet gruppe som skal utvikle møteplasser for studentene på tvers av studieprogrammene på alle nivåer ved Helsam. Status: Utsatt pga pandemi. Hvor plasserer vi ansvar for oppfølging?
Videreføre fagmiljøet ved Sykepleievitenskap blant annet gjennom planene som er lagt for utviklingen av mastergrad i Tverrfaglig helseforskning. Status: Forslag til ny mastergrad i Folkehelse, epidemiologi og bærekraftige helsetjenester overlevert MED 1. november 2021
Videreføre arbeidet med samordning av masteremnene i metode og statistikk Status: Er delvis reflektert i forslaget til ny mastergrad, men det er potensiale for ytterligere samordning
Videreutvikle og samordne EVU-aktiviteten ved instituttet Status: Flere EVU-emner er etablert. Administrativ avklaring gjenstår.

## Slide 5: UIO SKAL FREMME UAVHENGIG, BANEBRYTENDE OG LANGSIKTIG FORSKNING
Fortsette utviklingen av registerbasert forskningsstruktur som kan benyttes på bred basis i instituttets helse- og helsetjenesteforskning. Status: Omfanget er avklart, data blir på prosjektnivå. Stilling som datarøkter er under utlysning.
Utvikle kurs i forskningsetikk for ansatte på alle nivå. Status:
Øke fokuset på kvalitet i forskningen gjennom å øke andelen publikasjoner i Nivå-II-tidsskrifter. Status: Uavklart
Trekke flere studenter med i forskningen. Status: Delvis implementert, men vanskelig å iverksette under pandemien

## Slide 6: UIO SKAL STYRKE DIALOGEN MED OMVERDENEN OG ARBEIDE FOR AT KUNNSKAP TAS I BRUK
Løfte fram eksempler på forskningsdrevet nyskapning i helsetjenesten og andre eksempler der Helsams forskning kan få betydning for utvikling av helsetjenesten og endret undervisningspraksis. Status: I liten grad jobbet med siden mai. Hvor plasserer vi ansvar for å få i gang aktivitet
Fortsette arbeidet med å utvikle møteplasser mellom instituttet og helsetjenestene blant annet gjennom seminarer og frokostmøter. Status: I liten grad jobbet med. Heled har frokostseminarer.

## Slide 7: UIO SKAL VÆRE EN NYSKAPENDE ORGANISASJON OG ET ATTRAKTIV ARBEIDS- OG STUDIESTED
Fortsette arbeidet med etablering av et eget Helsam-hus Status: Har fått prioritet i den reviderte masterplanen for eiendom. Jobbe videre med alternativ byggefinansiering?
Utvikle flere felles møteplasser for instituttets ansatte. Status: Utsatt pga pandemi. Hvor plasserer vi ansvar for dette?
Videreutvikle bemanningsplanen for faste vitenskapelige stillinger og foreta kritisk vurdering av alle nytilsettinger. Status: BOTT har forsinket arbeidet pga mer uoversiktlig økonomisk situasjon og forsinkede rapportdata
Forbedre rutinene ved mottak av nytilsatte og overgang til pensjonsalderen. Status: Ikke jobbet med. HR har måttet prioritere BOTT og Rambøll-prosjektet
Iverksette de nye retningslinjene for post doc-er og blant annet ta i bruk karriereplaner og mentorordninger for denne gruppen. Status: Krav fra NFR om å levere planer i alle pågående prosjekter har bidratt til økt fokus på plan. MED har videreutviklet sitt post doc- program
Legge FNs bærekraftsmål til grunn for all virksomhet og blant annet redusere bruken av transportmidler som baseres på fossil energi. Status: Avventer landingen av UiOs klimastrategi