## Slide 1: Det medisinske fakultet
Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK – gjennomføringstidspunkt og fremdriftsplan
Aerbeidsgruppemøte 25.10.2021

## Slide 2: Gjennomføringstidspunkt
Viktige hensyn å ta med tanke på planleggingen av ARK:
Kartlegging, tiltaksutvikling og evaluering må være gjennomført innen sommerferien 2022 (uheldig om oppfølging av undersøkelsen kommer lenge etter at resultatene er presentert, det gir en dårligere prosess og merarbeid)
De periodene som krever mest innsats med ARK skal så langt som mulig ikke kollidere med arbeidsintensive perioder med eksterne søknader.
Koordinering med ARK-sekretariatet slik at vi får tilgang på deres ressurser når vi trenger det
Arbeidsgruppa har innhentet innspill fra fakultetet, instituttene og NCMM om viktige frister å ta hensyn til:
Dato | UKE | Kilde
13. januar | 2 | EU ERC StG
1. februar | 5 | EU tematiske 2-stegs søknader
2. februar | 5 | NFR
9. februar | 6 | NFR
17. mars | 11 | EU - ERC CoG
21. april | 16 | EU tematiske 2-stegs søknader
28. april | 17 | EU - ERC AdG
1. juni | 22 | Kreftforeningen

## Slide 3: Hvordan har arbeidsgruppa tatt hensyn til fristene?
Den minst arbeidskrevende perioden i ARK er når undersøkelsen er sendt ut og ligger ute i tre uker. Den eneste innsatsen som da kreves i de tre ukene er at man svarer på undersøkelsen. Vi foreslår derfor å legge den perioden til februar når det er frister til NFR
Første opplæringsøkt for ledere og verneombud legges uka etter EU ERC StG fristen i januar (13.1)
Andre opplæringsøkt for ledere og verneombud legges uka etter EU ERC CoG fristen i mars (17.3).
Etter 17.3 og før påske foreslås gjennomføring av kartleggingsmøter, men disse kan man også være fleksibel med å gjennomføre etter påske
Tiltaksutviklingsmøtene legges etter påske i løpet av en to ukers periode, slik at man kan tilpasse det til ev. søknader om EU ERC AdG
Evalueringen legges til etter frist til Kreftforeningen i juni

## Slide 4: Innspill fra NTNU- ARK sekreteriat
De kan utlevere rapport i uke 9, onsdag 2. mars hvis undersøkelsen stenger i uke 7. Det betyr at vi får noe romsligere tid til å gjennomføre opplæring og oppfølgingsmøtene lokalt
Justering av utsendelsesdato: 3 uker fra 31. januar (sjekke med NTNU om det er greit om det er litt under 3 uker eller om vi kan ta torsdag til torsdag)
Opplæring 2 i to bolker er veldig anbefalt, 2 x 3 timer. En opplæring i uke 10 som går på å lese rapportene og en i uke 12 om tiltaksutvikling. Helle sjekker med Terje om han har noen mulighet i uke 10.
Opptak av opplæringen?
Opplæring på engelsk for NCMM? Karen-Marie snakker med ledelsen på NCMM om muligheter for tilpasning og Stina hører med HF)

## Slide 5: Forslag til justert tidsplan (ingen konsekvenser for fristene, kun romsligere tid for lokal oppfølging)
Måned | Uke | Aktivitet
September- desember | 38-50 | Informasjon, planlegging og motivering
Januar | 3 | Digital opplæring av ledere og verneombud om ARK-modellen og -prosessen
Februar | 5 | Undersøkelsen sendes ut 31. jan med tre ukers svarsfrist til 20. februar
 | 8 | Vinterferie
Mars | 9 | Motta resultatene
 | 10 og 12 | Opplæring av ledere og verneombud om hvordan lese rapportene og gjennomføre kartleggings- og tiltaksutviklingsmøter. Uke 10:rapport og kartlegging 10.3, uke 12: tiltak 25.3 Opplæring 3 fra 9-11 (to timer)
Mars/april | 10-14 | Gjennomføre kartleggingsmøter (presentere rapport og diskutere hvilke områder man vil jobbe videre med i tiltaksutviklingsmøter, ca. 3 timer)
April | 15 | Påskeferie
April/mai | 12-18 | Gjennomføre tiltaksutviklingsmøter (ca. 3 timers møte) Før og etter påske
Mai | 21 | Besvare faktaark II (leder og verneombud fyller ut hvilke tiltak enheten skal jobbe videre med og sender til ARK-sekreteriatet)
Juni | 24 | Evaluering av prosessen