Kommunikasjonsplan
ARK
2023-2024
Linn Grimstad-Nielsen
ARK-koordinator UiO m/arbeidsutvalget
Avdeling for organisasjon og personal

---
Hovedbudskap
De ansatte er UiO sin viktigste ressurs. (…)Å ta vare på de ansatte er avgjørende for at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag (Strategi 2030)
UiO skal være et attraktivt arbeidssted (…) med et godt og trygt arbeidsmiljø (Strategi 2030)
ARK-undersøkelsen er et verktøy for å nå disse strategiske målene
Lederne har et ansvar for arbeidsmiljøet i sin enhet (aml)
UiO skal prioritere arbeidet med undersøkelsen og oppfølgingen dette medfører

---
Bakgrunn og mål
Kommunikasjonsplanen beskriver mål, målgrupper og kanaler for kommunikasjon internt ved UiO
Målet for kommunikasjonsarbeidet er at alle ansatte, herunder ledere og verneombud, skal ha god kjennskap til hva ARK-undersøkelsen er, hvorfor og hvordan den skal gjennomføres, og forstå verdien av det kontinuerlige arbeidet med arbeidsmiljøutvikling.
  - Delmål:
    - Alle ledere og verneombud skal delta på ARK lederseminarer
    - Alle enheter skal oppnå en høy svarprosent på undersøkelsen (min. 70%)
    - God informasjonsflyt i linjen
Kommunikasjonen skal bidra til at organisasjonen forberedes til første felles ARK-gjennomføring og forstår hvorfor vi skal jobbe med arbeidsmiljøutvikling.
Kommunikasjonsplanen oppdateres løpende.

---
Forutsetninger for å lykkes med kommunikasjonen av ARK-undersøkelsen
Kommunikasjonen og informasjonsmateriellet må være godt utformet og tilpasset de ulike målgruppene
Møteinnkallinger og informasjon må distribueres til rett tid
Ledere, verneombud og ansatte må oppleve informasjonen som nyttig
Lederne må prioritere undersøkelsen og ta rollen sin på alvor
Ansatte må ha tro på undersøkelsen i forkant og må oppleve at det kommer noe positivt ut av undersøkelsen i etterkant (gi verdi)
Resultatene av undersøkelsen må følges opp

---
Hovedkanaler
Kanal	Formål
Uio.no: / Informasjon på «For ansatte», egen nettside for ARK, rektors blogg	Hovedkanal for informasjon til alle ansatte
ARK-akademiet: / Informasjon og materiell for ledere og ARK-koordinatorer	Hovedkanal for informasjonsmateriell og prosessflyt knyttet til lederseminarene
Etablerte møteplasser og nettverk / ARK-lederseminarer	Hovedkanal for informasjon til ledere, HR, ARK-koordinatorer, verneombud, faglige/administrative støttepersoner
E-post	Informere om viktige aktiviteter i tidsplanen. Kan brukes i kombinasjon med henvisning til mer informasjon på uio.no.

---
Kommunikasjonsplan - Fase 1: Forankre, forberede og motivere
Målgruppe	Budskap/mål	Kanal/tiltak	Når	Ansvar/ / status
Universitetsledelsen / (rektorat, dekanat)	Forankring helt i toppen / Det at det skal være en felles gjennomføring (informasjon) / Strategi 2030	Rektoratsmøte/dekanmøte / Notat med forventninger: forankring, lokal organisering, ressurser… / «Kommunikasjonsmaler» til lederne	30.september 23 / Oktober (jf. NTNU)	Linn
Ledere / Inst.ledere / Fak.direktører / Ledere med personalansvar	Forankring på ledernivåene / Felles gjennomføring, hva vil kreves av oss / Formidle verdien av å gjennomføre prosessene (hva, / hvordan, hvorfor) / Få alle lederne til å melde seg på seminar	ARK-koordinator støtter egen ledelse og bidrar med informasjon. / Nettsiden / ARK-akademiet / Lederseminar 1	Høst 23 / Januar 24	ARK-koordinatorer / AU/ARK-koordinatorer
HR/HMS / HR-ledere / ARK-koordinatorer / Faglig/admin. Støtte	Få inngående kunnskap/informasjon om prosessene og forstå rollene i prosessene- / Sikre ressurser/lokal organisering	HR-ledernettverket / ARK-koordinatornettverk / ARK-akademiet / Lederseminar 1 / (Prosessledelse) / (ARK-konferansen)
AMU/LAMU / Verneombud	Hvilken rolle skal AMU/LAMU/verneombudene ha? Bidra i planlegging og organisering	Saker til AMU / Møter med HVO / ARK-koordinator	Kontinuerlig
IDF/fagforeninger	Informasjon om status	IDF-møte	Oktober
Utenlandske ansatte	Tilpasse all kommunikasjon til engelsk der det er behov. / Hvorfor skal vi gjennomføre ARK? Kulturforskjeller (måleverktøy vs. Utviklingsverktøy)	Samme kanaler? / ISMO - frokostseminar	Kontinuerlig
Alle ansatte)	Hvorfor skal vi gjennomføre ARK? / Informasjon om hva og når.	Blogg,nettsider, nyhetsbrev, Uniforum, Khrono. Fra nærmeste leder	Se spesifisert plan
[Speaker Notes: LAMU Ambassadører]

---
Kommunikasjonsplan - Fase 2: Kartlegge
Målgruppe	Budskap/mål	Kanal/tiltak	Når	Ansvar/ / status
Universitetsledelsen / (rektorat, dekanat)	Nivå 2: Oppmuntre linjen til å svare / Ambassadørrolle	Direktør- ,dekanmøter – informasjon fra arbeidsutvalget / «Kommunikasjonsmaler» til lederne
Ledere / Inst.ledere / Fak.direktører / Ledere med personalansvar	Ambassadørrolle: oppmuntrer til å svare. / Preppe lederne på at de vil få masse spørsmål om undersøkelsen / Sjekke svarprosent underveis / Trygge lederne på resultatene i rapporten.	Status på svarprosent ukentlig / ARK-koordinatorer / ARK-akademiet / Lederseminar 2
HR/HMS / HR-ledere / ARK-koordinatorer / Faglig/admin støtte	Sikre informasjonsflyt / Ambassadørrolle	HR-ledernettverk / Admin.ledernettverk / ARK-koordinatornettverk / Lederseminar 2
AMU/LAMU / Verneombud	LAMU rådgir og involveres / Verneombudenes rolle, forstå at de er viktige!	LAMU-møtene / Epost, HVO-møter. VO-møter
IDF/fagforeninger	Informasjon om status	IDF-møte
Utenlandske ansatte	Tilpasse all kommunikasjon til engelsk der det er behov.	Samme kanaler? / ISMO - frokostseminar
Alle ansatte	Oppmuntre til å svare / Trygge medarbeidere / Ansvarliggjøre	Ledere informerer i avdelingsmøter, fellesmøter / Rektorblogg, infobrev (epost) fra rektor / SMS / Nettsider / Konkurranser
[Speaker Notes: Preppe ledere på at de vil få masse spørsmål om spørsmålene I undersøkelsen]

---
Kommunikasjonsplan - Fase 3: Utvikle tiltak
Målgruppe	Budskap/mål	Kanal/tiltak	Når	Ansvar/ / status
Universitetsledelsen / (rektorat, dekanat)	Hvorfor skal alle ansatte delta i oppfølgingsarbeidet? (selv om jeg ikke svarte på undersøkelsen)	Direktør- ,dekanmøter – informasjon fra arbeidsutvalget / «Kommunikasjonsmaler» til lederne
Ledere / Inst.ledere / Fak.direktører / Ledere med personalansvar	Hvordan kan vi lage gode tiltak som alle har vært med på – og som de ansatte får eierskap til? / Ledere må være tydelige i sine møteinnkallinger – hva forventer de av sine medarbeidere?	Epost / Interne kanaler, infobrev osv. / Outlook / Lederseminar 3 / ARK-akademiet
HR/HMS / HR-ledere / ARK-koordinatorer / Faglig/admin støtte	Hvordan kan HR/HMS støtte lederne med å få dette til? Fasilitere møter/prosesser, ha kunnskap om ARK-prosesssene	HR-ledernettverket / ARK-koordinatornettverk / ARK-akademiet / Lederseminar 3
AMU/LAMU / Verneombud	LAMU rådgir og involveres / Verneombudenes rolle, forstå at de er viktige! / Rapportere til AMU	LAMU-møtene / Epost, HVO-møter. VO-møter / Epost/notat
IDF/fagforeninger	Informasjon om status	IDF-møte
Utenlandske ansatte	Tilpasse all kommunikasjon til engelsk der det er behov.	Samme kanaler / ISMO - frokostseminar
Alle ansatte	Oppmuntre til å delta på tiltaksmøter / Viktig at alle deltar også de som ikke svarte / Ansvarliggjøre / Motivere	Ledere informerer i avdelingsmøter, fellesmøter / Rektorblogg, infobrev / Nettsider
[Speaker Notes: "Jeg svarte ikke på undersøkelsen og kan derfor ikke være med på etterarbeidet" Bistand til ledere dersom de trenger]

---
Kommunikasjonsplan - Fase 4: Gjennomføre og evaluere
Målgruppe	Budskap/mål	Kanal/tiltak	Når	Ansvar/ / status
Universitetsledelsen / (rektorat, dekanat)	Kontinuerlig prosess, skal følges opp frem til neste ARK. Formidle hva som forventes av lederne. / Sikre troverdighet	Direktør- ,dekanmøter – informasjon fra arbeidsutvalget
Ledere / Inst.ledere / Fak.direktører / Ledere med personalansvar	Kontinuerlig prosess, skal følges opp frem til neste ARK. Formidle hva som forventes av medarbeiderne. / Erfaringsdeling / Etterspørre status, sikre troverdighet	Epost / Interne kanaler, infobrev osv. / Møter (ledermøter, erfaringsdeling internt og på tvers)
HR/HMS / HR-ledere / ARK-koordinatorer / Faglig/admin støtte	Hvordan kan HR/HMS støtte lederne med å til gjennomføring av tiltakene? / Erfaringsdeling og «holde trykket oppe»	HR-ledernettverket / ARK-koordinatornettverk / ARK-akademiet
AMU/LAMU / Verneombud	LAMU rådgir og involveres / Verneombudenes rolle, forstå at de er viktige! / Rapportere til AMU, avdekke evt. utfordringer/avvik + suksesshistorier / VO: bidra til at prosessene går kontinuerlig og at tiltak gjennomføres og evalueres.	LAMU-møtene / Epost, HVO-møter. VO-møter / Epost/notat+erfaringsdeling
IDF/fagforeninger	Informasjon om status	IDF-møte
Utenlandske ansatte	Tilpasse all kommunikasjon til engelsk der det er behov. / Hvorfor skal vi gjennomføre ARK?	Samme kanaler / ISMO - frokostseminar
Alle ansatte		Ledere informerer i avdelingsmøter, fellesmøter / Rektorblogg, infobrev / Nettsider
[Speaker Notes: Kontinuerlig prosess, sikre troverdighet]