## Framdriftsplan (hidden)
Dato | Frister/aksjonspunkter
2023-10-09 | Alle "prioriterte" oppgaver skal legges inn i dette dokumentet
2023-10-11 | Frist for enhetene å send inn innspill
17. otk | Arbeidsmøte med dekanatet
2023-10-31 | Årsplan på økonomisamling - kun informasjon
2023-10-31 | Arbeidsmøte med dekanatet
2023-11-06 | Gj.gang på lite ledermøte
2023-11-08 | Årsplan ferdigstilt og klar til høring/gjennomlesning av enheten
2023-11-14 | Utvider instituttledermøte for gjennomgå årsplanen (12-16) - tar med hele lederforum
2023-11-15 | Frist for gjennomlesning av enhetene
2023-11-23 | Sakspapirer til IDF skal sendes ut
2023-12-04 | IDF møte: Informasjon
2023-12-12 | Styremøte: behandlingssak

## Kontroll innspill per enhte (hidden)
| Motatt og lagret i Teams | innovasjon og forskning | Utdanning | Personal og organisasjon | Frist for gjennomgang
IMB | OK | ok | ok | OK
KlinMed | OK | ok | ok | OK | 2023-10-17
Helsam | OK | ok | ok | OK
NCMM | OK | ok | (ok) | OK | 2023-10-17
SustainIT | OK |  |  | OK | 2023-10-17
HELP | OK |  | ok | OK
Veksthuset |  | ok |  |  | Hilde har fått frist til 20. okt
Innspill fra studentene | OK |  | ok | -
Studieseksjonen | OK |  | ok | OK
FA seksjonen | OK | OK | OK | OK | 2023-10-17
Økonomiseksjonen | OK(lagt direkte i excel) |  |  | OK
HR | OK(lagt direkte i excel) |  |  | OK
Kommunikasjon | OK | ok |  | OK
Etter hvert som man har gjennomgått innspillene og løftet de over setter man OK i tabellen over

## Årsplan 2024 -2026 (hidden)
Hovedmål for utdanning: Det medisinske fakultet skal tilby fremragende helseutdanning for et bærekraftig samfunn
Mål 1: Vi skal videreutvikle studieprogrammene i henhold til ny kunnskap og samfunnets utfordringer
Delmål | Områder | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
U1.1 Fremme høy studiekvalitet og god undervisning |  | Utnytte rekrutteringsstillinger strategisk for å dekke fremtidens undervisningsbehov
|  | Gjennomgå studeiekvalitetsarbeidet ved fakultetet, implementere UiOs kvalitetssystem for utdanning og aktivt ta det i bruk i studieprogrammene. | Løpende | Studiedekanene, studieseksjonen
|  | Støtte pedagogiske og digitale utviklingstiltak gjennom HELP og LINK | Løpende | Studiedekanen
U1.2 Styrke bærekraftperspektivet i utdanningene |  | Synliggjøre hvilke bærekraftsmål som er relevante for ulike studieprogram | 2024 | Studiedekanen, spes. Visedekan studie
|  | Bestille og bidra til utviklingen av et universitetspedagogisk kurs i bærekraft knyttet til medisin og helse | ? | ?
U1.3 Fremme internasjonalisering og videreutvikle globalt utdanningssamarbeid |  | Utvikle strategi og tiltaksplan for internasjonalisering innen utdanningsporteføljen | 2024 | Studiedekanene
U1.4 Utnytte synergier mellom de ulike studieprogrammene |  | Initiere økt fleksibilitet i studiestrukturen ved å gjennomgå bachelor- og masterporgramporteføljen | 2023-24 | Visedekan studie
|  | Ta i bruk nye rutinebeskrivelser for studiekvalitetsarbeidet | Løpende | Studiedekanene
Etablere samarbeidsforum mellom forskerutdanning og studier (og personal).
Videreutvikle SamPraks
U1.5 Videreutvikle digitale løsninger |  | Utvikle strategi og tiltaksplan for bruk av digitale læringsressurser i utdanning |  | Studiedekan
U1.6 Øke mangfoldet blant studenter og ansatte |  | Følge opp fakultetets tiltaksplan for mangfold og likestilling | Løpende | Studiedekanene
Mål 2: Vi skal sikre høy kvalitet på medisinutdanningen og bidra til god legedekning nasjonalt
Delmål | område | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
U2.1 Arbeide for å øke antall studenter på medisinstudiet |  | Arbeide for å øke antallet LIS1 stillinger og for å bedre metodene for tildeling
U2.2 Utvikle desentral medisinutdanning med sterke fagmiljøer |  | Utvide UiO Campus sør til å omfatte de tre siste årene av studiet og øke antall studenter på hvert kull | Høst 2023 | Magnus
|  | Integrere ansatte ved UiO Campus sør i fag-, modul- og forskningsgrupper ved UiO |  | Magnus
U2.3 Utvikle og forenkle studieplanen og de administrative rutinene |  | Standardisere eksamensarbeid og fase ut graderte karakterer ved eksamen på medisinstudiet
Være pådriver for universitetets arbeid med infrastruktur for IT i utdanning, og ivareta behov til MED
Utvikle og forenkle studieplanen og de administrative rutinene
U2.4 Sikre gode personell- og undervisningsressurser og gode undervisningslokaler |  | Utvikle ferdighetsbasert læring og simuleringsbasert læring til bruk i alle deler av studiet
Utnytte pågående organisatoriske prosesser og byggeprosesser til å sikre gode studentlokaler på Domus Medica og i sykehusbygg
U2.5 Styrke bærekraftperspektivet i medisinutdanningen |  | Dekket av tiltak i U1.2?
U2.6 Forberede studenter på å håndtere usikkerhet i legerollen |  | Sammen med helsetjenesten tilby opplæring i supervisjon og veiledning rettet mot studenter i praksis og leger i spesialisering
Trene studentenes ferdigheter innen kritisk tenkning og refleksjon om kunnskap og praksis
Etablere en refleksjonsarena for studenter om legerollen
Mål 3: Vi skal utvikle og sikre fremragende bachelor- og masterutdanninger rettet mot helse og helsetjenesten
Delmål | Områder | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
U3.1 Bedre ressursutnyttelsen og øke kvaliteten på tvers av ulike studieprogram |  | Gjennomgå bachelor- og masterprogrammene, vurdere anbefalinger og implementere ny emne- og studieprogramsstruktur | 2023-24 | Visedekan studie
|  | Utvikle samarbeid på tvers av universitetet om undervisning og veiledning | 2023-24 | Visedekan studie
U3.2 Styrke utdanningens arbeidslivsrelevans og bidra til samfunnsinnovasjon |  | Kartlegge etablerte satninger på arbeidslivsrelevans og bidra til systematiske karriereintervjuer med uteksaminerte kandidater | 2023-24 | Visedekan studie
|  | Engasjere Rådet for samarbeid med næringslivet og karrieresenteret for å styrke studentenes og utdanningenes kontakt med arbeidslivet | 2024 | Visedekan studie
|  | Nedsette intern arbeidsgruppe for å gjennomgå dagens EVU-tilbud og etablere strategi for videre satsning | 2024 | Visedekan studie
U3.3 Videreutvikle internasjonale utdanningssamarbeid |  | Arbeide for stipendordninger for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits | 2023-24 | Visedekan studie
U3.4 Styrke bærekraftperspektivet i studieprogrammene |  | Dekket av tiltak i U1.2
Mål 4: Vi skal sikre god rekruttering og høy kvalitet i forskerutdanningen
Delmål | Områder | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
U4.1 Styrke opplæring av veiledere til forskerutdanningen | Tilby veilederutdanning til veiledere for PhD kandidater | Utarbeide plan for en fullverdig veilederutdanning for PhD kandidater | 2023 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
|  | Innføre veilederutdanning for phd veiledere | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
U4.2 Øke rekrutteringen av yngre forskere | Styrke tilbudet om forskeropplæring for yngre forskere | Evaluere forskerlinjen (organisering, økonomi og curriculum) | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
| Styrke finansieringen for forskerlinjestudenter | Innføre sluttføringsstipender for forskerlinjestudenter (PhD) | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
U4.3 Sikre gode opplæringstilbud for forskere i hele utdanningsløpet, fra forskerlinjen til ph.d- og postdoktorprogrammet | Sikre gode opplæringstilbud i PhD utdanningen | Revidere introkursene (innhold, organisering, kvalitet) | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
| Evaluering PhD programmet med fak (UiO) og interne rutiner ved MED | Delta i UiO`s evalueringa av PhD programmene ved universitetet | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
| Forbedre regelverket for gjennomføring av phd graden ved fakultetet | Revidere utfyllende regler for PhD programmet ved MED | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
| Utvikle helhetlig curriculum for post doc programmet | Evaluere tilbud og behov for kurs til postdoc ved fakultetet og planlegge helhetlig curriculum | 2025 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
U4.4 Prioritere internasjonalt samarbeid og utvikle våre program i tråd med internasjonale standarder | Øke samarbeid med andre nordiske universiteter gjennom NorDoc | Synliggjøre NorDoc sitt tilbud til våre PhD studenter og øke utvekling av phd studenter som tar kurs i Norden | 2023-2026 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
| Sikre at PhD programmet oppfyller internasjonale standarder (Orpheus-samarbeidet) | Oppnå Label certifisering av PhD programmet ved MED gjennom Orpheus program | 2025 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Hovedmål innovasjon og forskning: Det medisinske fakultet skal tilrettelegge for innovasjon og fremragende, relevant og banebrytende forskning
Delmål | Områder | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
F1.1 Bedre forskningsfinansieringen og finne nye finansieringskilder | Utvikle Veikart for forskningfirnansiering* | Prosjektplan med milepæler for utvikling av veikartet (identifisere eksisterende relvante aktiviteter som skal inn i veikartet / gap analyse med innspill fra interne og eksterne) | 2023 | Prodekan for forskning
| *Forbedre instituttenes web-presentasjoner av forskingsgrupper | Fornye retningslinjene for instituttenes web-presentasjoner av forskingsgrupper | 2023 | Prodekan for forskning/Kommunikasjon
| *Etablere profesjonalisert kontakt med private forskningsfinansiører | Inngå avtale med eksterne aktører med henblikk på å etablere og understøtte rutiner og prosesser for målrettet og resultatorientert interaksjon med eksterne forskningsfinansiører | 2024 | Prodekan for forskning
F1.2 Stimulere til etablering av flere og bedre forskningsinfrastrukturer | Samordne forskningsgruppenes behov for vitenskapelig utstyr og infrastruktur | Etablere metode- og utstyrsfokusert forskningsfaglig seminarserie med representasjon fra alle interesserte forskningsgrupper ved fakultetet | 2024/25 | Prodekan for forskning
| Forbedre planleggingen av søknader om vitenskapelig utstyr | Introdusere nye rutiner for annonsering av søkbare utstyrsmidler for å sikre langsiktig planlegging og sambruk av utstyr | 2024 | Prodekan for forskning
| Effektive organisatoriske modeller for drifting av forskningsinstrukturer / teknolopgiplattformer i LVB | Kartlegge kunnskap og erfaringer fra tilsvarerende bygg i andre land og foreslå modell | 2025 | Prodekan for forskning
F1.3 Fornye våre kriterier for vurdering av eksellens | Sikre god kvalitet i forskning | Etablere en arbeidsgruppe (2024) som skal levere en rapport (2025) basert på erfaringer fra andre universiteteter internasjonalt om kriterier for vurdering av forskningskvalitet i tillegg til tradisjonelle kriterier (f.eks. publikasjoner i high-impact journaler), etterfulgt av plan for å ta kriteriene i bruk i rekrutteringsprosesser (2026) | 2024-2026 | Forskningsdekanene
|  | Innføre nye kriterier i rekrutteringsprosesser (CoAra,https://coara.eu/) | 2024 | Forskningsdekanene
| Sikre habilitet i forskning, veiledning og verv. | Gjennomgå fakultetets rutiner og veiledninger for habillitetsvurderinger i forskningssamarbeid, veiledning av forskere og utnevninger til råd og utvalg og foreslå tiltak. | 2024 | Forskningsdekanene
|  | Vedta og implementere nye rutiner for hablitetsvurderinger. | 2025 | Forskningsdekanene
F1.4 Sikre forskningsfrihet | Midler til fri forskning. | Sikre et minimum av frie midler i form av basisbevilgninger til drift og utstyr og internfinansierte stipendiater | 2024-26 | Prodekan for forskning
| Ansvarlig internasjonalt samarbeid | Implementere rutiner for godt og ansvarlig internasjonalt samarbeid i forskning (samarbeid BOTT) | 2024 | Forskningsdekanene/HR/FA
Mål 2: Vi skal legge til rette for at innovasjon og forskning skal være relevant for de store samfunnsutfordringene
Delmål | Område | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
F2.1 Styrke grunnforskning, også som grunnlag for anvendt forskning og translasjonsforskning | Plan for systematisk produksjon av mediainnspill om grunnforskningens betydning | Koordinert produksjon av nyhetssaker som fremhever grunnforskningsaspektet i prosjekter ved MED, minimum 5 per år i 2024, etterfulgt av evaluering og fastsettelse av mål for påfølgende år |  | Prodekan for forskning
F2.2 Stimulere til at innovasjon blir en integrert del av forskningen | Evaluere og forbedre rammeverket for habilitet og interessekonflikter knyttet til innovasjonsprosjekter | Kvartalsvis oppfølging i forhold til relevante komiteer og UiOs sentraladministrasjon | 2024 | Prodekan for forskning
| Utvikle individuelle handlingsplaner for de enkelte enheters interaksjon med Veksthuset* | Planlegging (2024) av MED innovasjonskonferanse (2025). Konferansen vil presentere suksesshistorier fra MED innen innovasjon samt de enkelte enheters kontaktflater og interaksjoner med Veksthuset | 2024-25 | Prodekan for forskning
| Ferdigstille helhetlig strategi for kommunikasjon om forskning og innovasjon | Arrangere fo workshops med deltagelse fra Kommunikasjon, FA, Veksthuset, enhetene og fakultetsledelsen | 2024 | Prodekan for forskning
F2.3 Styrke bærekraftperspektivet i forskningen | Fremme forskning for et bærekraftig samfunn (f.eks. klima og helse, sosial innovasjon, tjenesteinnovasjon, prioritering i helsetjenesten) | Fremme MED`s forskning for et bærekraftig samfunn for forskningsfinansiører og beslutningstakere | 2024 | Forskningsdekanene
F2.4 Fremme lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid i forskningen ved fakultetet | Veksthuset | Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk fra forskningen | 2023-2026 | Prodekan for forskning
| Nasjonale og internasjonale relasjoner | Forskerutdanningen: Styrke samarbeidet med BOTT universitetene, nordisk samarbeid (NorDoc) og om PhD utdanningen gjennom deltagelse i Orpheus | 2023-2026 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Mål 3: Vi skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid
Delmål | Område | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
F3.1 Stimulere til samspill mellom fagområder | Kunnskap- og kompetansehevning i forskerutdanningen | Sikre kompetanse om ulike forskningsmetoder, forskningsfelt og metoder gjennom de obligatoriske forskerutdanningskursene (intro 1 og 2). | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
| Forskningsfinansiering |  |  | Prodekan for forskning
F3.2 Løse komplekse problemstillinger ved å bygge på tverrfaglig kompetanse og stimulere til transdisiplinær forskning
Høst 2023
F3.3 Fremme integrasjon av metoder, data, perspektiver, konsepter og teorier fra ulike fagområder for å skape ny og verdifull kunnskap
Hovedmål for personal og organisasjon: Det medisinske fakultet skal videreutvikle ansattes virke og kompetanse i en fleksibel organisasjon
Mål 1: Vi skal arbeide for en samlende, inkluderende og bærekraftig organisasjon
Delmål | Områder | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
O1.1 Utvikle fellesskapskultur |  | Velkomsmøte med Dekanatet for alle nyansette og for professorer/første amanueser en gang i semesteret | Løpende | Dekanat
|  | Minst to sosiale sammenkomster i året i avdelinger, seksjoner, enheter | Løpende | Alle enheter
|  | Iverksette aktuelle tiltak basert på ARK | Løpende | Alle enheter
|  | Bruke MEDs strategi aktivt i kommunikasjonsarbeid og ledelse | Løpende | Alle enheter
O1.2 Stimulere til involvering av ansatte og studenter |  | Involvere studenter og ansatte tidlig i aktuelle saker | Løpende | Alle enheter
|  | Implementere nye retningslinjer for studentinvolvering | 2024 | Dekanat og institutter
|  | Legge til rette for deltagelse i norsk kurs | 2024 | Alle enheter
01.3 Sørge for tydelig kommunikasjon og transparente prosesser |  | Utarbeide kommunikasjonsstrategi for internt og eksternt bruk | 2024 | Seksjon for admin.fellestjenester og dekanat
|  | Lederlinjen informerer forløpende om pågående prosesser | Løpende | Alle enheter
O1.4 Styrke mangfold og balanse |  | Mangfold og balanse omtales og rapporteres jevnlig på ledermøter og andre møtearenaer | Løpende | Alle enheter
|  | Vedta handlingsplan for balanse og mangfold | 2024 | Dekanat
|  | Implementere handlingsplan for balanse og mangfold | 2024-2026 | Alle enheter
|  | Etablere handlingsplan for oppfølgning av NOU kvinnehelse | 2024 | Dekanat
|  | Implementere handlingsplan for oppfølgning av NOU kvinnehelse | 2024-2026 | Alle enheter
O1.5 Fremme bærekraftmål og bærekraftperspektiv |  | Aktiv oppfølgning av UiO sin tiltaksplan for klima og miljøtiltak | Løpende | Alle enheter
|  | Innføre bærekraft i virksomhetsrapporteringen | 2024 | Dekanat
O1.6 Praktisere synlig ledelse |  | Fakultetet skal delta aktivt i samfunnsdebatten | Løpende | Alle enheter
|  | Utvikle møtearenaer for dialog mellom ledere og ansatte | 2024-2026 | Alle enheter
|  | Ledere besøker aktuelle interne og eksterne miljø | Løpende | Alle enheter
|  | Ledere deltar også i sosiale sammenhenger | Løpende | Alle enheter
O1.7 Utvikle felles møteplasser |  | Stimulere til møtearenaer både innenfor og på tvers av fakultetets enheter | 2024 | Alle enheter
|  | Stimulere til opprettelse av alumni nettverk | 2024 | Dekanat
|  | Evaluere jevnlig ledermøtene ved fakultetet | Løpende | Dekanat
O1.8 Utvikle lokaler som stimulerer til samarbeid |  | Gjennom MED's eiendomsforum sikre god dialog og påvirker beslutninger | Løpende | Dekanat og Institutter
|  | Stimulere til prosesser som samler fakultetets miljøer | Løpende | Dekanat og Institutter
Mål 2: Vi skal stimulere til samarbeid, fleksibilitet og omstillingsevne
Delmål | Område | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
O2.1 Stimulere til godt samarbeid på tvers av enheter og nivå i universitet |  | Følge opp arbeidet i MED UiO IT- arbeidsgruppe | 2024 | Fakultetsdirektør
|  | Ha samhandling mellom nivåene på fakultet og universitetet som tema for ledermøter | 2024 | Dekanatet
O2.2 Stimulere til samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt |  | Evaluere fakultetes deltagelse i eksisterende netteverk | 2024- 2026 | Dekanatet
|  | Delta aktivt i aktuelle nettverk | Løpende | Alle enheter
O2.3 Legge til rette for robuste fagmiljø |  | Stimuere til kompetansedeling i administrative miljøer | Løpende | Alle enheter
|  | I samarbeid med fakultetes enheter identifisere stimuleringstiltak for fagmiljøer | 2024- 2026 | Alle enheter
O2.4 Fremme fleksibilitet og endringsdyktighet |  | Arbeide proaktivt med endringsprosesser (involvere, evaluere, justere) | 2024- 2026 | Alle enheter
|  | Oppfordre til team-arbeid blant ansatte | 2024- 2026 | Alle enheter
O2.5 Være effektivt organisert |  | Prosess- og ressurskartlegging av forkningssadminstrasjonen og følge opp forslag til endringer | 2024 | Fakultetsdirektør og dekanat
|  | Saker håndteres å i lederlinjen på laveste nivå | Løpende | Alle enheter
|  | Optimalisere lederlinjene for undervisning ved medisinstudiet, jfr omtale under studier |  | Dekanat
O2.6 Evaluere og forbedre organisasjonen fortløpende |  | Evaluere organisering av fakultetets mindre enheter | 2024 | Dekanat
|  | Utvikle samarbeidsavtaler om UiO dyrestall | 2024 | Dekanat og Institutt
|  | Utarbeide og innføre ny budsjettildelingsmodell ved MED | 2025-2026 | Fakultetsdirektør og dekanat
Mål 3: Vi skal være en attraktiv arbeids- og studieplass
Delmål | Område | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
O3.1 Arbeide for gode studie- og arbeidsmiljø på alle nivå |  | Ha gode on-boarding prgram på alle enheter | 2024 | Alle enheter
|  | Utvikle nettverk for ansatte (faculty developement) | 2025 | Alle enheter, dekanatet
|  | Utvikle og implementere plan for "livsmestring for studenter"(psykisk helse) | 2024-2025 | Dekanatet
O3.2 Ha en synlig og attraktiv profil |  | Lage promoterings video for MED | 2024 | Seksjon for admin.fellestjenester
|  | Videreutvikle nettsidene om faklutetet inkludert info om ansattes arbeidsoppgavne og ansvarsområder. | Løpende | Seksjon for admin.fellestjenester
O3.3 Formidle kvalitetssikret kunnskap til studentene, forskersamfunnet og samfunnet rundt oss |  | Stimulere kommunikasjon og formidiling | Løpende | Kommunikasjonsnettverket ved MED
|  | Bruke nettsidene til å aktivt å fremme forskning og undervisning | Løpende | Alle enheter
O3.4 Legge til rette for læring og kompetanseutvikling |  | Stimulere til hospitering internt på MED | Løpende | Alle enheter
|  | Aktivt oppfølgning av ansattes utviklingsplaner (medarbeiderutvikling) | Løpende | Alle enheter
|  | Stimulere til samarbeid i team | Løpende | Alle enheter
O3.5 Fremme god ledelse |  | Lage en lederhåndbok for fakultetet | 2024-2026 | HR MED fak
|  | Legge til rette for deltagelse på lederkurs | 2024-2026 | Alle enheter
|  | Ha ledelse som tema på ledermøter hvert semester | 2024 | Alle enheter
|  | Alle nye ledere skal ha en fadder ved start av ansettelsesforholdet | 2024-2025 | Alle enheter
O3.6 Redusere andelen midlertidig ansatte |  | Utvikle og implementere tiltak for å redusere midlertidighet | 2024-2026 | HR MED fak
|  | Utrede å ansette lektorer fast | 2024 | HR MED fak
|  | Lage retningslinjer for bruken av stillingskoder for vitenskapelige stillinger | 2024-2026 | HR MED fak
|  | Utvikle og implementere felles retningslinjer for planlegging av ansettelser i ekstere prosjekter | 2024-2026 | HR MED fak
O3.7 Stimulere til god veiledning på alle nivå |  | Uitvikle og tilby veilederkurs , se annet punkt | 2024 | Dekanatet
|  | Følge opp nye retningslinjer for vurderinger ved innstilling til professorater/førsteamanuensis | Fortløpende | Dekanat og Institutter
Note on A31: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Er dette delmålet fjernet eller nytt? Ser ikke at det ligger inne i strategien som skal til behandling av styret 26. sep

## Tabell Utdanning (hidden)
Tiltak | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig
|  | Start | Slutt
Utvikle strategisk plan for rekrutteringsstillinger for å dekke fremtidens undervisningsbehov | U1.1 | 2024 | 2025 | Dekanat
Gjennomgå studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet, implementere UiOs kvalitetssystem for utdanning og aktivt ta det i bruk i studieprogrammene | U1.1 | 2024 | 2026 | Studiedekanene, studieseksjonen
Utrede pedagogiske og digitale utviklingstiltak gjennom HELP og LINK | U1.1 | 2024 | 2026 | Studiedekanene og HELP
Synliggjøre hvilke bærekrafts mål som er relevante for ulike studieprogram | U1.2 | 2024 | 2024 | Studiedekanen, spes. Visedekan studie
Bestille og bidra til utviklingen av et universitetspedagogisk kurs i bærekraft knyttet til medisin og helse i samarbeid med SustainIT | U1.2 | 2024 | 2025 | Studiedekanene
Utvikle strategi og tiltaksplan for internasjonalisering innen utdanningsporteføljen | U1.3 | 2024 | 2024 | Studiedekanene
Utvikle strategi og tiltaksplan for bruk av digitale læringsressurser i utdanning | U1.5 | 2024 | 2025 | Studiedekan
Implementere og følge opp fakultetets tiltaksplan for mangfold og likestilling | U1.6 | 2024 | 2025 | Studiedekanene
Arbeide for å øke antallet LIS1 stillinger og for å bedre metodene for tildeling | U2.1 | 2024 | 2026 | Dekan og studiedekan
Utvide UiO Campus sør til å omfatte de tre siste årene av studiet og øke antall studenter på hvert kull | U2.2 | 2024 | 2025 | Studiedekan, instituttene
Integrere ansatte ved UiO Campus sør i fag-, modul- og forskningsgrupper ved UiO | U2.2 | 2024 | 2026 | Studiedekan
Utrede desentraliser legeutdanning i Innlandet | U2.3 | 2024 | 2024 | Dekan og studiedekan
Utrede og forberede mottak av flere legestudenter ved fakultetet og samarbeidende helseforetak | U2.3 | 2024 | 2026 | Dekan og studiedekan
Standardisere eksamensarbeid og fase ut graderte karakterer ved eksamen på medisinstudiet | U2.3 | 2024 | 2025 | Studiedekan, HELP, studieseksjonen
Være pådriver for universitetets arbeid med infrastruktur for IT i utdanning, og ivareta behov til MED | U2.3 | 2024 | 2026 | Studiedekan, HELP, utdanningsledere
Utvikle og forenkle studieplanen og de administrative rutinene | U2.3 | 2024 | 2024 | Studiedekan, studieseksjonen
Utvikle ferdighetsbasert læring og simuleringsbasert læring til bruk i alle deler av studiet | U2.4 | 2024 | 2026 | Studiedekan, HELP
Utnytte pågående organisatoriske prosesser og byggeprosesser til å sikre gode studentlokaler på Domus Medica og i sykehusbygg | U2.4 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen, institutter
Sammen med helsetjenesten tilby opplæring i supervisjon og veiledning rettet mot studenter i praksis og leger i spesialisering | U2.5 | 2024 | 2026 | Studiedekan, utdanningsledere
Trene studentenes ferdigheter innen kritisk tenkning og refleksjon om kunnskap og praksis | U2.5 | 2024 | 2025 | Studiedekan, utdanningsledere
Etablere en refleksjonsarena for studenter om legerollen og ivaretagelse av egen helse | U2.5 | 2024 | 2025 | Studiedekan, studentorganer
Videreutvikle Teamprosjektet gjennom medisinstudiet |  | 2024 | 2026 | Studiedekan, studieseksjonen, studentorganger
Gjennomgå bachelor- og masterprogrammene, vurdere anbefalinger og implementere ny emne- og studieprogramsstruktur | U3.1 | 2024 | 2026 | Visedekan for studier, Instituttene
Utvikle samarbeid på tvers av universitetet om undervisning og veiledning | U3.1 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier
Kartlegge etablerte satsninger på arbeidslivsrelevans og bidra til systematiske karriereintervjuer med uteksaminerte kandidater | U3.2 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier
Engasjere Rådet for samarbeid med næringslivet og karrieresenteret for å styrke studentenes og utdanningenes kontakt med arbeidslivet | U3.2 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier
Nedsette intern arbeidsgruppe for å gjennomgå dagens EVU-tilbud og etablere strategi for videre satsning | U3.2 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier
Arbeide for stipendordninger for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits | U3.3 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier
Utarbeide plan for en fullverdig veilederutdanning for ph.d.-kandidater | U4.1 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Innføre veilederutdanning for ph.d.-veiledere | U4.1 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Evaluere forskerlinjen (organisering, økonomi og curriculum) | U4.2 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Innføre sluttføringsstipender for forskerlinjestudenter (ph.d.) | U4.2 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Revidere introkursene (innhold, organisering og kvalitet) | U4.3 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Delta i UiOs evalueringa av ph.d.-programmene ved universitetet | U4.3 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Revidere utfyllende regler for ph.d.-programmet ved MED | U4.3 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Evaluere tilbud og behov for kurs til postdoc ved fakultetet og planlegge helhetlig curriculum | U4.3 | 2025 | 2025 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Synliggjøre NorDoc sitt tilbud til våre ph.d.-studenter og øke utvekling av ph.d.-studenter som tar kurs i Norden | U4.4 | 2024 | 2026 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Oppnå Label certifisering av ph.d.-programmet ved MED gjennom Orpheus program | U4.4 | 2024 | 2025 | Visedekan for forskning og forskerutdanning

## Tabell Forskning (hidden)
Tiltak | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig
|  | Start | Slutt
Veikart for forskningsfinansiering med milepælsplan | F1.1 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning
Fornye retningslinjene for instituttenes web-presentasjoner av forskingsgrupper | F1.1 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning/ Kommunikasjon
Etablere og understøtte rutiner og prosesser for målrettet og resultatorientert interaksjon med eksterne forskningsfinansiører | F1.1 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning
Langsiktig planlegging av utstyrsinvesteringer: Etablere og gjennomføre en metodefokusert forskningsfaglig seminarserie med bred representasjon fra fakultetets forskningsmiljøer | F1.2 | 2025 | 2026 | Prodekan for forskning
Langsiktig planlegging av utstyrsinvesteringer: Introdusere nye rutiner for annonsering av søkbare utstyrsmidler for å sikre langsiktig planlegging og sambruk av utstyr | F1.2 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning
Kartlegge kunnskap og erfaringer fra tilsvarende bygg i andre land og foreslå modell | F1.2 | 2025 | 2025 | Prodekan for forskning
Etablere en arbeidsgruppe (2024) som skal levere en rapport (2025) basert på erfaringer fra andre universiteter internasjonalt om kriterier for vurdering av forskningskvalitet i tillegg til tradisjonelle kriterier (f.eks. publikasjoner i high-impact journaler), etterfulgt av plan for å ta kriteriene i bruk i rekrutteringsprosesser (2026) | F1.3 | 2024 | 2026 | Forskningsdekanene
Gjennomgå fakultetets rutiner og veiledninger for habilitetsvurderinger i forskningssamarbeid, veiledning av forskere og utnevninger til råd og utvalg og foreslå tiltak. | F1.3 | 2024 | 2024 | Forskningsdekanene
Vedta og implementere nye rutiner for habilitetsvurderinger. | F1.3 | 2025 | 2025 | Forskningsdekanene
Sikre et minimum av frie midler i form av basisbevilgninger til drift og utstyr og internfinansierte stipendiater | F1.4 | 2024 | 2026 | Prodekan for forskning
Implementere rutiner for godt og ansvarlig internasjonalt samarbeid i forskning (samarbeid BOTT) | F1.4 | 2024 | 2024 | Forskningsdekanene/HR/FA
Koordinert produksjon av nyhetssaker som fremhever grunnforskningsaspektet i prosjekter ved MED, minimum 5 per år i 2024, etterfulgt av evaluering og fastsettelse av mål for påfølgende år | F2.1 | 2024 | 2025 | Prodekan for forskning / kommunikasjons-nettverket MED
Kvartalsvis oppfølging i forhold til relevante komiteer og UiOs sentraladministrasjon | F2.2 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning
Planlegging (2024) av MED innovasjonskonferanse (2025): Konferansen vil presentere suksesshistorier fra MED innen innovasjon samt de enkelte enheters kontaktflater og interaksjoner med Veksthuset | F2.2 | 2024 | 2025 | Prodekan for forskning, institutt- og enhetsledere, kommunikasjonsnettverket MED
Arrangere workshops med deltagelse fra Kommunikasjon, FA, Veksthuset, enhetene og fakultetsledelsen | F2.2 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning
Fremme MEDs forskning for et bærekraftig samfunn for forskningsfinansiører og beslutningstakere | F2.3 | 2024 | 2024 | Forskningsdekanene
Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk fra forskningen | F2.4 | 2024 | 2026 | Prodekan for forskning
Forskerutdanningen: Styrke samarbeidet med BOTT universitetene, nordisk samarbeid (NorDoc) og om ph.d.-utdanningen gjennom deltagelse i Orpheus | F2.4 | 2024 | 2026 | Visedekan for forskning og forskerutdanning
Sikre kompetanse om ulike forskningsmetoder, forskningsfelt og metoder gjennom de obligatoriske forskerutdanningskursene (intro 1 og 2). | F3.1 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og forskerutdanning

## Tabell personal og organisasjon (hidden)
Tiltak | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig
|  | Start | Slutt
Minst to sosiale sammenkomster i året i avdelinger, seksjoner og enheter | O1.1 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Iverksette aktuelle tiltak basert på ARK | O1.1 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Bruke MEDs strategi aktivt i kommunikasjonsarbeid og ledelse | O1.1 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Involvere studenter og ansatte tidlig i aktuelle saker | O1.2 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Implementere nye retningslinjer for studentinvolvering | O1.2 | 2024 | 2024 | Dekanat og institutter
Legge til rette for deltagelse i norsk kurs | O1.2 | 2024 | 2024 | Alle enheter
Utarbeide kommunikasjonsstrategi for internt og eksternt bruk | O1.3 | 2024 | 2024 | Adm. fellestjenester og dekanat
Lederlinjen informerer forløpende om pågående prosesser | O1.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Vedta og implementere handlingsplan for balanse og mangfold | O1.3 | 2024 | 2026 | Dekanat
Etablere og implementere handlingsplan for oppfølgning av NOU kvinnehelse | O1.3 | 2024 | 2025 | Dekanat
Oppfølgning av UiO sin tiltaksplan for klima og miljøtiltak | O1.5 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Innføre bærekraft i virksomhetsrapporteringen | O1.5 | 2024 | 2024 | Dekanat
Fakultetet skal delta aktivt i samfunnsdebatten | O1.6 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Utvikle møtearenaer for dialog mellom ledere og ansatte | O1.6 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Ledere besøker aktuelle interne og eksterne miljø | O1.6 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Ledere deltar også i sosiale sammenhenger | O1.6 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Stimulere til møtearenaer både innenfor og på tvers av fakultetets enheter | O1.7 | 2024 | 2024 | Alle enheter
Stimulere til opprettelse av alumni-nettverk | O1.7 | 2024 | 2024 | Dekanat
Evaluere jevnlig ledermøtene ved fakultetet | O1.7 | 2024 | 2026 | Dekanat
Gjennom MED's eiendomsforum sikre god dialog og påvirke beslutninger | O1.8 | 2024 | 2026 | Dekanat og Institutter
Stimulere til prosesser som samler fakultetets miljøer | O1.8 | 2024 | 2026 | Dekanat og Institutter
Følge opp arbeidet i MED UiO IT- arbeidsgruppe | O2.1 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
Bidra til utredningsarbeidet om mulig sammenslåing av OD og MED | O2.1 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
Ha samhandling mellom nivåene på fakultet og universitetet som tema for ledermøter | O2.1 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
Kartlegge og prioritere fakultetets deltagelse i eksisterende nettverk | O2.2 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen
Stimulere til kompetansedeling i administrative miljøer | O2.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter
I samarbeid med fakultetets enheter identifisere stimuleringstiltak for fagmiljøer | O2.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Arbeide proaktivt med endringsprosesser (involvere, evaluere og justere) | O2.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Oppfordre til team-arbeid blant ansatte | O2.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Prosess- og ressurskartlegging av forskningsadministrasjonen og følge opp forslag til endringer | O2.5 | 2024 | 2024 | Fakultetsdirektør og dekanat
Saker håndteres å i lederlinjen på laveste nivå | O2.5 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Evaluere organisering av fakultetets mindre enheter | O2.6 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
Utvikle samarbeidsavtaler om UiO dyrestall | O2.6 | 2024 | 2024 | Dekanat og Institutt
Utarbeide og innføre ny budsjettildelingsmodell ved MED | O2.6 | 2025 | 2026 | Fakultetsdirektør og dekanat
Velkomstprogram på alle enheter | O3.1 | 2024 | 2024 | Alle enheter
Utvikle nettverk for ansatte (faculty developement) | O3.1 | 2025 | 2025 | Alle enheter, dekanatet
Lage promoterings video for MED | O3.2 | 2024 | 2024 | Adm.fellestjenester
Videreutvikle nettsidene om fakultetet, inkludert info om ansattes arbeidsoppgaver og ansvarsområder | O3.2 | 2024 | 2026 | Adm.fellestjenester
Stimulere kommunikasjon og formidling | O3.3 | 2024 | 2026 | Kommunikasjonsnettverket ved MED
Bruke nettsidene til å aktivt å fremme forskning og undervisning | O3.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Stimulere til hospitering internt på MED | O3.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Aktiv oppfølgning av ansattes utviklingsplaner (medarbeiderutvikling) | O3.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Stimulere til samarbeid i team | O3.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Lage en lederhåndbok for fakultetet | O3.5 | 2024 | 2026 | HR MED fak
Legge til rette for deltagelse på lederkurs | O3.5 | 2024 | 2026 | Alle enheter
Ha ledelse som tema på ledermøter hvert semester | O3.5 |  | 2024 | Alle enheter
Alle nye ledere skal ha en fadder ved start av ansettelsesforholdet | O3.5 | 2024 | 2025 | Alle enheter
Utvikle og implementere tiltak for å redusere midlertidighet | O3.6 | 2024 | 2026 | HR MED fak
Utrede å ansette lektorer fast | O3.6 | 2024 | 2024 | HR MED fak
Lage retningslinjer for bruken av stillingskoder for vitenskapelige stillinger | O3.6 | 2024 | 2026 | HR MED fak
Utvikle og implementere felles retningslinjer for planlegging av ansettelser i eksterne prosjekter | O3.6 | 2024 | 2026 | HR MED fak
Følge opp nye retningslinjer ved UiO for vurderinger ved innstilling til professorater/førsteamanuensis | O3.7 | 2024 | 2026 | Dekanat og Institutter

## Utdanning 8. nov (hidden)
| Tiltak ved MED for utdanning | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Økonomiske konsekvenser
|  |  | Start | Slutt
1 | Gjennomgå studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet, implementere UiOs kvalitetssystem for utdanning og aktivt ta det i bruk i studieprogrammene | U1.1, O2.6 | 2024 | 2026 | Studiedekanene og studieseksjonen
2 | Utvikle strategi og tiltaksplan for å øke studiepoengs- produksjon og fullføring av studieprogram på normert tid | U1.1 | 2024 | 2026 | Studiedekanene, studieseksjonen og instituttene
3 | Utvikle strategisk plan for rekrutteringsstillinger for å dekke fremtidens undervisningsbehov | U1.1, U4.2, O2.3 | 2024 | 2025 | Fakultetsledelsen
4 | Utrede pedagogiske og digitale utviklingstiltak gjennom HELP og LINK | U1.1, U4.3 | 2024 | 2026 | Studiedekanene og HELP
5 | Synliggjøre hvilke bærekraftmål som er relevante for ulike studieprogram | U1.2, O1.5, | 2024 | 2024 | Studiedekanene og programledere
U3.4
6 | Bestille og bidra til utviklingen av et universitetspedagogisk kurs i bærekraft knyttet til medisin og helse i samarbeid med SUSTAINIT | U1.2, | 2024 | 2025 | Studiedekanene
U3.4,
O1.5, O3.4
7 | Utvikle strategi og tiltaksplan for internasjonalisering innen utdanning | U1.3, O2.2 | 2024 | 2024 | Studiedekanene
8 | Utvikle strategi og tiltaksplan for bruk av digitale læringsressurser i utdanning | U1.5, U2.4 | 2024 | 2025 | Studiedekan
9 | Implementere og følge opp fakultetets tiltaksplan for mangfold og likestilling, og følge opp NOU 2023:5 (Kvinnehelse) | U1.6; | 2024 | 2025 | Studiedekanene
O1.3;
O1.4
10 | Arbeide for å øke antallet LIS1 stillinger og for å forbedre metodene for tildeling | U2.1 | 2024 | 2026 | Dekan og studiedekan
11 | Utrede og forberede mottak av flere legestudenter ved fakultetet, samarbeidende helseforetak og kommuner | U2.1 | 2024 | 2026 | Dekan og studiedekan | Ja
12 | Utvide UiO Campus sør til å omfatte de tre siste årene av studiet og øke antall studenter på hvert kull | U2.2, U2.1 | 2024 | 2025 | Studiedekan og instituttene | Ja
13 | Integrere ansatte ved UiO Campus sør i fag-, modul- og forskningsgrupper ved UiO | U2.2; O2.1 | 2024 | 2026 | Studiedekan og instituttene
14 | Utrede desentralisert legeutdanning i Innlandet | U2.2 | 2024 | 2024 | Dekan og studiedekan | Ja
15 | Standardisere eksamensarbeid og fase ut graderte karakterer ved eksamen på medisinstudiet | U2.3, O1.3, O2.5 | 2024 | 2025 | Studiedekan, HELP og studieseksjonen
16 | Være pådriver for universitetets arbeid med infrastruktur for IT i utdanning, og ivareta behov til MED | U2.3, U1.5, U3.1 | 2024 | 2026 | Studiedekan, HELP og utdanningsledere
17 | Utvikle og forenkle studieplanen på medisinstudiet og de administrative rutinene | U2.3, O2.5 | 2024 | 2024 | Studiedekan og studieseksjonen
18 | Utvikle ferdighetsbasert læring og simuleringsbasert læring til bruk i alle deler av studiet | U2.4, U1.1, O1.2 | 2024 | 2026 | Studiedekan og HELP
19 | Utnytte pågående organisatoriske prosesser og byggeprosesser til å sikre gode studentlokaler på Domus Medica og i sykehusbygg | U2.4, O1.8, O3.1 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen og instituttene | Ja
20 | Sammen med helsetjenesten tilby opplæring i supervisjon og veiledning rettet mot studenter i praksis og leger i spesialisering | U2.5, U4.1, O3.4 | 2024 | 2026 | Studiedekan og utdanningsledere | Ja
21 | Trene studentenes ferdigheter innen kritisk tenkning og refleksjon om kunnskap og praksis | U2.5, O1.2 | 2024 | 2025 | Studiedekan og utdanningsledere
22 | Etablere en refleksjonsarena for studenter om legerollen og ivaretagelse av egen helse | U2.5, O1.7, O3.1 | 2024 | 2025 | Studiedekan og studentorganer
23 | Videreutvikle Teamprosjektet gjennom medisinstudiet, samt vurdere Teamprosjekt for bachelorprogrammet | U2.5, U3.1 | 2024 | 2026 | Studiedekan, studieseksjonen og studentorganer | Ja
24 | Gjennomgå bachelor- og masterprogrammene, vurdere anbefalinger og implementere ny emne- og studieprogramstruktur | U3.1, U1.4 | 2024 | 2026 | Visedekan for studier og instituttene
25 | Følge opp utredning og iverksette tiltak for å hindre frafall på ernæringsstudiet | U1.1, U3.1 | 2024 | 2025 | Visedekan for studier og instituttet
26 | Styrke kommunikasjonsarbeid og den studieadministrative samhandlingen mellom fakultet og instituttene på bachelor- og masterstudiene | U3.1, O2.5 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier og instituttene
27 | Utvikle samarbeid på tvers av universitetet om undervisning og veiledning på bachelor- og masterprogrammene | U3.1 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier
28 | Kartlegge etablerte satsninger på arbeidslivsrelevans og bidra til systematiske karriereintervjuer med uteksaminerte kandidater | U3.2 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier | Ja
29 | Engasjere Rådet for samarbeid med næringslivet og karrieresenteret for å styrke studentenes og utdanningenes kontakt med arbeidslivet | U3.2 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier
30 | Nedsette intern arbeidsgruppe for å gjennomgå dagens EVU-tilbud og etablere strategi for videre satsning | U3.2 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier
31 | Arbeide for stipendordninger for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits | U3.3 | 2024 | 2024 | Visedekan for studier
32 | Utarbeide plan for en fullverdig veilederutdanning for ph.d.-kandidater | U4.1 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og Forsknings-administrasjonen | Ja
33 | Innføre veilederutdanning for ph.d.-veiledere | U4.1 | 2024 | 2026 | Visedekan for forskning og Forsknings-administrasjonen
34 | Evaluere forskerlinjen (organisering, økonomi og curriculum) | U4.2 | 2025 | 2025 | Visedekan for forskning og Forsknings-administrasjonen
35 | Innføre sluttføringsstipender for forskerlinjestudenter (ph.d.) | U4.2 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning, Forsknings-administrasjonen og instituttene | Ja
36 | Revidere introkursene (innhold, organisering og kvalitet) | U4.3 | 2024 | 2025 | Visedekan for forskning og Forsknings-administrasjonen
37 | Delta i UiOs evalueringa av ph.d.-programmene ved universitetet | U4.3 | 2024 | 2025 | Visedekan for forskning og Forsknings-administrasjonen
38 | Revidere utfyllende regler for ph.d.-programmet ved MED | U4.3 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning og Forsknings-administrasjonen
39 | Evaluere tilbud og behov for kurs til postdoc ved fakultetet og planlegge helhetlig curriculum | U4.3 | 2025 | 2026 | Visedekan for forskning og Forsknings-administrasjonen | Ja
40 | Synliggjøre NorDoc sitt tilbud til våre ph.d.-studenter og øke utveksling av ph.d.-studenter som tar kurs i Norden | U4.4 | 2024 | 2026 | Visedekan for forskning, Forsknings-administrasjonen og Adm.fellestjenester
41 | Oppnå Label certifisering av ph.d.-programmet ved MED gjennom Orpheus program | U4.4 | 2025 | 2026 | Visedekan for forskning og Forsknings-administrasjonen
42 | Styrke samarbeidet med BOTT universitetene, samt nordisk og internasjonalt samarbeid om ph.d.-utdanningen | U4.4, | 2024 | 2026 | Visedekan for forskning
F2.4

## Utdanning desember
Nr. | Tiltak mål U1: videreutvikle studieprogrammene i henhold til ny kunnskap og samfunnets utfordringer | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Satus T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
1 | Gjennomgå studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet, implementere UiOs reviderte kvalitetssystem for utdanning og aktivt ta det i bruk i studieprogrammene | U1.1, O2.6 | 2024 | 2026 | Studiedekanene |  | Nei
2 | Utvikle strategi og tiltaksplan for å øke studiepoengs- produksjon og fullføring av studieprogram på normert tid | U1.1 | 2024 | 2026 | Studiedekanene og instituttene |  | Nei
3 | Utvikle strategisk plan for rekrutteringsstillinger for å dekke fremtidens undervisningsbehov | U1.1, U4.2, O2.3 | 2024 | 2025 | Fakultetsledelsen og instituttene |  | Nei
4 | Utrede pedagogiske og digitale utviklingstiltak gjennom HELP og LINK | U1.1, U1.5, U4.3 | 2024 | 2026 | Studiedekanene og HELP |  | Nei
5 | Videreutvikle Team-prosjektet for studieprogrammene i samråd med studentorganer | U1.1, U2.5, U3.1 | 2024 | 2026 | Studiedekanene |  | Nei
6 | Arbeide for adekvat omfang og innhold i praksis (ref. RETHOS etc.), og økt forutsigbarhet av planlegging og gjennomføring i samarbeid med helsetjenesten | U1.1 | 2024 | 2026 | Studiedekanene |  | Ja | 2025 | Ja | Gjelder ikke ødvendigvis selve tiltaket, Men RETHOS vil koste 5,5 mill. kroner i året fra 2025
7 | Synliggjøre hvilke bærekraftmål som er relevante for ulike studieprogram | U1.2, O1.5, U3.4 | 2024 | 2024 | Studiedekanene |  | Nei
8 | Bestille og bidra til utviklingen av universitetspedagogiske kurs i regi av fakultetet, for eksempel innen bærekraft (med SUSTAINIT) og smågruppeundervisning (med HELP) | U1.2, O1.5, O3.4 | 2024 | 2025 | Studiedekanene |  | Nei
9 | Utvikle strategi og tiltaksplan for internasjonalisering innen utdanning | U1.3, O2.2 | 2024 | 2024 | Studiedekanene |  | Nei
10 | Arbeide for stipendordninger for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits | U1.3 | 2024 | 2025 | Visedekan studier |  | Ja | 2024 |  | Budsjettmessig kutt i 2024 på 7,8 mill. kr, helårseffekt i 205 på 10,5 mill.kroner. Beregning av inntekt gjennom studieavgift
11 | Implementere og følge opp fakultetets tiltaksplan for mangfold og likestilling, og følge opp NOU 2023:5 (Kvinnehelse) | U1.6, O1.3, O1.4 | 2024 | 2025 | Studiedekanene |  | Ja | 2024 | Nei | Usikkert hvor mye midler som trengs å settes av. Mulig midler til et seminar. Det foreslås å brukes av likestillingspotten (700 000 kr minus seminaret)
Nr. | Tiltak mål U2: sikre høy kvalitet på medisinutdanningen og bidra til god legedekning nasjonalt | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgningsansvarlig | Status T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
12 | Arbeide for å øke antallet LIS1 stillinger og for å forbedre metodene for tildeling | U2.1 | 2024 | 2026 | Dekan og studiedekan |  | Nei
13 | Utrede, forberede og implementere mottak av flere legestudenter ved fakultetet, samarbeidende helseforetak og kommuner | U2.1 | 2024 | 2026 | Dekan og studiedekan |  | Ja | 2025 | Ja | Dersom MED får flere medisinstudenter i statsbudsjettet for 2025 forventes det at dette vil få økonomiske konsekvenser i form av ansettelser (Viser til notat Mette holder i)
14 | Utvide UiO Campus sør til å omfatte de tre siste årene av studiet og øke antall studenter på hvert kull | U2.2, U2.1 | 2024 | 2025 | Studiedekan og instituttene |  | Ja | 2025 | Ja | Planleggingsfase 2024. Økonomisk konsekvens fra 2025. Personalkostnad og areal.
15 | Integrere ansatte ved UiO Campus sør i fag-, modul- og forskningsgrupper ved UiO | U2.2, O2.1 | 2024 | 2026 | Studiedekan og instituttene |  | Nei
16 | Utrede desentralisert legeutdanning i Innlandet | U2.2 | 2024 | 2024 | Dekan og studiedekan |  | Ja | 2025? |  | Kommer an på hva utredningen viser, men ingen utgifter i 2024.
17 | Standardisere eksamensarbeid og jobbe mot å fase ut graderte karakterer ved eksamen på medisinstudiet | U2.3, O1.3, O2.5 | 2024 | 2025 | Studiedekan, HELP og studieseksjonen |  | Nei
18 | Bidra til universitetets arbeid med infrastruktur for IT i utdanning, og ivareta behov til MED | U2.3, U1.5, U3.1 | 2024 | 2026 | Studiedekan, HELP og IT-organisasjonen |  | Nei
19 | Videreutvikle studieplanen på medisinstudiet og de administrative rutinene | U2.3, O2.5 | 2024 | 2026 | Studiedekan |  | Nei
20 | Evaluere og utvikle ferdighetsbasert læring og simuleringsbasert læring til bruk i alle deler av studiet | U2.4, U1.1, O1.2 | 2024 | 2026 | Studiedekan og HELP |  | Nei
21 | Utnytte pågående organisatoriske prosesser og byggeprosesser til å sikre gode studentlokaler på Domus Medica og i sykehusbygg | U2.4, O1.8, O3.1 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen og instituttene |  | Ja | 2025 | Ja | Vil få økonomiske konsekvenser i 2025 dersom MED får en ytterligere økning i antall studenter fra 2025
22 | Sammen med helsetjenesten bidra til opplæring i supervisjon og veiledning rettet mot studenter i praksis | U2.5, U4.1, O3.4 | 2024 | 2026 | Studiedekan og utdanningsledere |  | Ja | - | ? | Første trinn er satt i gang. Helsam arrangerer seminar. Ingen kostnader for fakultetet. Driftes innenfor instituttets driftsbudsjett
23 | Gjennom undervisningen trene studentene i kritisk tenkning og refleksjon om kunnskap og praksis | U2.5, O1.2 | 2024 | 2025 | Studiedekan og utdanningsledere |  | Nei
24 | Etablere en refleksjonsarena for studenter om legerollen og ivaretagelse av egen helse i samråd med studentorganer | U2.5, O1.7, O3.1 | 2024 | 2025 | Studiedekan |  | Nei
Nr. | Tiltak mål U3: utvikle og sikre fremragende bachelor- og masterutdanninger rettet mot helse og helsetjenesten | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Status T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
25 | Gjennomgå bachelor- og masterprogrammene, i første omgang ved HELSAM, vurdere anbefalinger og implementere ny emne- og studieprogramstruktur | U3.1, U3.2, U1.4 | 2024 | 2026 | Visedekan studier og instituttene |  | Nei
26 | Følge opp utredning og iverksette tiltak for å nå måltallet på ernæringsstudiet (IMB) | U1.1, U3.1, U3.2 | 2024 | 2025 | Visedekan studier og instituttet |  | Nei
27 | Styrke den studieadministrative samhandlingen mellom fakultet og instituttene på bachelor- og masterstudiene | U3.1, O2.5 | 2024 | 2024 | Visedekan studier og instituttene |  | Nei
28 | Utvikle samarbeid på tvers av universitetet om undervisning og veiledning på bachelor- og masterprogrammene | U3.1 | 2024 | 2024 | Visedekan studier |  | Nei
29 | Kartlegge etablerte satsninger på arbeidslivsrelevans og bidra til systematiske karriereintervjuer med uteksaminerte kandidater | U3.3 | 2024 | 2024 | Visedekan studier |  | Ja | 2025 | Nei | UiO skal gjennomføre kandidatundersøkelsen. Tror dette er phd også. Må se på hva undersøkelsen viser før man kan planlegge. Kan være kostnadene skal ligge til helsetjenesten og ikke nødvendigvis Fak.adm. Forventing om 50 000kr i 2025 (worst case)
30 | Engasjere Rådet for samarbeid med næringslivet og karrieresenteret for å styrke studentenes og utdanningenes kontakt med arbeidslivet | U3.3 | 2024 | 2024 | Visedekan studier |  | Nei
31 | Nedsette intern arbeidsgruppe for å gjennomgå dagens EVU-tilbud og etablere strategi for videre satsning | U3.3 | 2024 | 2024 | Visedekan studier |  | Nei
Nr. | Tiltak mål U4: Sikre god rekruttering og høy kvalitet i forskerutdanningen | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgningsansvarlig | Status T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
32 | Utarbeide plan for en fullverdig veilederutdanning for ph.d.-kandidater | U4.1 | 2024 | 2024 | Visedekan forskning og Forsknings-administrasjonen |  | Ja | 2025 | Ja | Skal presentere dette i januar 2024. Kostnadene kommer i 2025
33 | Innføre veilederutdanning for ph.d.-veiledere | U4.1 | 2024 | 2026 | Visedekan forskning og Forsknings-administrasjonen |  | Nei
34 | Evaluere Forskerlinjen (organisering, økonomi og curriculum) | U4.2 | 2025 | 2025 | Visedekan forskning og Forsknings-administrasjonen |  | Nei
35 | Innføre sluttføringsstipender for forskerlinjestudenter (ph.d.) | U4.2 | 2024 | 2024 | Visedekan forskning, Forsknings-administrasjonen og instituttene |  | Ja | - | Ja | Kostnadene kommer på instituttene
36 | Revidere introkursene (omfang, innhold og kvalitet) og identifisere udekkede behov for elektive kurs | U4.3 | 2024 | 2026 | Visedekan forskning og Forsknings-administrasjonen |  | Nei
37 | Delta i UiOs evaluering av ph.d.-programmene ved universitetet | U4.3 | 2024 | 2025 | Visedekan forskning og Forsknings-administrasjonen |  | Nei
38 | Revidere utfyllende regler for ph.d.-programmet ved MED | U4.3 | 2024 | 2024 | Visedekan forskning og Forsknings-administrasjonen |  | Nei
39 | Evaluere tilbud og behov for kurs til postdoc ved fakultetet og planlegge helhetlig curriculum | U4.3 | 2025 | 2026 | Visedekan forskning og Forsknings-administrasjonen |  | Ja | 2024 | Ja | Kostnadene dekkes av midlene satt av til Post.dokprogrammet
40 | Synliggjøre NorDoc sitt tilbud til våre ph.d.-studenter og øke utveksling av ph.d.-studenter som tar kurs i Norden | U4.4 | 2024 | 2026 | Visedekan forskning, Forsknings-administrasjonen og Adm.fellestjenester |  | Nei
41 | Oppnå Label certifisering av ph.d.-programmet ved MED gjennom Orpheus program | U4.4 | 2025 | 2026 | Visedekan forskning og Forsknings-administrasjonen |  | Nei
42 | Styrke samarbeidet med BOTT universitetene, samt nordisk og internasjonalt samarbeid om ph.d.-utdanningen | U4.4, F2.4 | 2024 | 2026 | Visedekan forskning |  | Nei

## Forskning 8. nov (hidden)
Nr. | Tiltak ved MED for innovasjon og forskning | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Økonomiske konsekvenser
|  |  | Start | Slutt
1 | Utarbeide veikart med milepælsplan for forskningsfinansiering | F1.1 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning
2 | Fornye retningslinjene for instituttenes web-presentasjoner av forskingsgrupper | F1.1 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning og Adm.fellestjenester
3 | Etablere og understøtte rutiner og prosesser for målrettet og resultatorientert interaksjon med eksterne forskningsfinansiører | F1.1 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning
4 | Langsiktig planlegging av utstyrsinvesteringer: Etablere og gjennomføre en metodefokusert forskningsfaglig seminarserie | F1.2, F3.1, F3.2, F3.3 | 2025 | 2026 | Prodekan for forskning | Ja
5 | Langsiktig planlegging av utstyrsinvesteringer: Introdusere nye rutiner for annonsering av søkbare utstyrsmidler for å sikre langsiktig planlegging og sambruk av utstyr | F1.2, F3.1 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning
6 | MEDs teknologiplattformer i Livsvitenskapsbygget: Kartlegge kunnskap og erfaringer fra tilsvarende bygg i andre land og etablere modeller for drift av plattformene | F1.2 | 2025 | 2026 | Prodekan for forskning
7 | Etablere arbeidsgruppe (2024) som skal utarbeide rapport (2025) om kriterier for vurdering av forskningskvalitet etterfulgt av plan for å ta kriteriene i bruk i rekrutteringsprosesser (2026) | F1.3 | 2024 | 2026 | Forskningsdekanene
8 | Gjennomgå og revidere fakultetets rutiner og veiledninger for habilitetsvurderinger i forskningssamarbeid og implementere reviderte rutiner | F1.3 | 2024 | 2024 | Forskningsdekanene
9 | Sikre et minimum av basisbevilgninger til internfinansierte stipendiater og til drift og utstyr | F1.4 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelse, institutt- og enhetsledere | Ja
10 | Implementere rutiner for godt og ansvarlig internasjonalt samarbeid i forskning (samarbeid med BOTT universitetene) | F1.3, F2.4 | 2024 | 2025 | Forskningsdekanene, HR og Forsknings-administrasjonen
11 | Øke antall nyhetssaker om forskning og spesielt fremheve grunnforskning ved MED (minimum 5 saker om grunnforskning per år i 2024) | F2.1, F2.5 | 2024 | 2025 | Prodekan for forskning og kommunikasjons-nettverket MED
12 | Planlegging (2024) av MED innovasjonskonferanse (2025) | F2.2 | 2024 | 2025 | Prodekan for forskning, institutt- og enhetsledere og kommunikasjons-nettverket MED | Ja
13 | Arrangere workshops om innovasjon på MED | F2.2 | 2024 | 2024 | Prodekan for forskning
14 | Fremme MEDs forskning for et bærekraftig samfunn i dialogen med forskningsfinansiører og beslutningstakere | F2.3 | 2025 | 2026 | Forskningsdekanene
15 | Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk fra forskningen | F2.4 | 2024 | 2026 | Prodekan for forskning
16 | Sikre kompetanse om ulike forskningsmetoder, forskningsfelt og metoder gjennom de obligatoriske forskerutdanningskursene (intro 1 og 2) | F3.1 | 2024 | 2024 | Visedekan for forskning

## Forskning desember
Nr. | Tiltak mål F1: bygge og fremme gode utviklingsmuligheter for innovasjons- og forskningsmiljøene | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Status T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
1 | Synliggjøre retningslinjer for forskningsetikk og rutiner for håndtering av konflikter | F1.1, U4.1, U4.3 | 2025 | 2026 | Alle enhetene |  | Nei
2 | Utarbeide veikart med milepælsplan for forskningsfinansiering | F1.1 | 2024 | 2024 | Prodekan forskning |  | Nei
3 | Implementere retningslinjene for web-presentasjoner av forskingsgrupper | F1.1 | 2024 | 2024 | Prodekan forskning, Adm.fellestjenester og instituttene |  | Nei
4 | Etablere og understøtte rutiner og prosesser for målrettet og resultatorientert interaksjon med eksterne forskningsfinansiører | F1.1 | 2024 | 2024 | Prodekan forskning |  | Nei
5 | MEDs teknologiplattformer i Livsvitenskapsbygget: Kartlegge kunnskap og erfaringer fra tilsvarende bygg i andre land og etablere modeller for drift av plattformene | F1.2 | 2025 | 2026 | Prodekan forskning |  | Nei
6 | Etablere arbeidsgruppe (2024) som skal utarbeide rapport (2025) om kriterier for vurdering av forskningskvalitet etterfulgt av plan for å ta kriteriene i bruk i rekrutteringsprosesser (2026) i samarbeid med BOTT - universitetene | F1.3 | 2024 | 2026 | Forskningsdekanene |  | Nei
7 | Gjennomgå og revidere fakultetets rutiner og veiledninger for habilitetsvurderinger i forskningssamarbeid og implementere reviderte rutiner | F1.3 | 2024 | 2024 | Forskningsdekanene |  | Nei
8 | Sikre et minimum av basisbevilgninger til internfinansierte stipendiater | F1.4 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelse, institutt- og enhetsledere |  | Ja | - | - | Instituttene skal opprettholde internfinansiert stip. En forventing til instituttene (kan påpekes i disp.skriv)
9 | Implementere rutiner for godt og ansvarlig nasjonalt og internasjonalt samarbeid i forskning og utvikling av forskningsinfrastuktur (samarbeid med BOTT universitetene) | F1.3, F2.4 | 2024 | 2025 | Forskningsdekanene, HR og Forsknings-administrasjonen |  | Nei
Nr. | Tiltak mål F2: legge til rette for at innovasjon og forskning skal være relevant for de store samfunnsutfordringene | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Status T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
10 | Øke antall nyhetssaker om forskning og spesielt fremheve grunnforskning ved MED (minimum 5 saker om grunnforskning per år i 2024) | F2.1, F2.5 | 2024 | 2025 | Prodekan forskning og kommunikasjons-nettverket MED |  | Nei
O1.3,
O3.3
11 | Planlegging (2024) av MED innovasjonskonferanse (2025) | F2.2 | 2024 | 2025 | Prodekan forskning, institutt- og enhetsledere og kommunikasjons-nettverket MED |  | Ja | 2025 | Nei | Dette er Fakultetets egen innovasjonskonferanse. Veksthuset skal inn her. Kostnadene kommer i 2025 –Ca. 300 000kr. Kan søke UIO livsvitenskap
12 | Arrangere workshops om innovasjon på MED | F2.2 | 2024 | 2024 | Prodekan forskning |  | Nei
13 | Fremme MEDs forskning for et bærekraftig samfunn i dialogen med forsknings-finansiører og beslutningstakere | F2.3 | 2025 | 2026 | Forskningsdekanene |  | Nei
14 | Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk fra forskningen (ref. kommunikasjonsplan) | F2.4, | 2024 | 2026 | Prodekan forskning |  | Nei
O1.3,
O3.3
Nr. | Tiltak mål F3: legge til rette for tverrfaglig samarbeid | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Status T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
15 | Sikre kompetanse om bredden av forskningsmetoder og forskningsfelt for å fremme tverrfaglig samarbeid gjennom forskeropplæring | F3.1, U4.3 | 2024 | 2024 | Visedekan forskning |  | Nei
16 | Langsiktig planlegging av utstyrsinvesteringer: Etablere og gjennomføre en metodefokusert forskningsfaglig seminarserie i MED | F1.2, F3.1, F3.2, F3.3 | 2025 | 2026 | Prodekan forskning |  | Ja | 2025 | Nei | Vil ha en mer langsiktig planlegging. Kostnader vil bli en seminarserie. 50 000kr. Ønsker å starte med seminarene i 2024
17 | Langsiktig planlegging av utstyrsinvesteringer: Introdusere nye rutiner for annonsering av søkbare utstyrsmidler for å sikre langsiktig planlegging og sambruk av utstyr | F1.2, F3.1 | 2024 | 2024 | Prodekan forskning |  | Nei

## Personal og org. 8 nov (hidden)
Nr. | Tiltak ved MED for personal og organisasjon | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Økonomiske konsekvenser
|  |  | Start | Slutt
1 | Minst to sosiale sammenkomster i året i avdelinger, seksjoner og enheter | O1.1 | 2024 | 2026 | Alle enheter
2 | Iverksette aktuelle tiltak basert på ARK | O1.1 | 2024 | 2026 | Alle enheter
3 | Involvere studenter og ansatte tidlig i aktuelle saker | O1.2 | 2024 | 2026 | Alle enheter
4 | Implementere nye retningslinjer for studentinvolvering | O1.2 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen og institutter
5 | Legge til rette for deltagelse i norskkurs | O1.2 | 2024 | 2024 | Alle enheter
6 | Lederlinjen informerer fortløpende om pågående prosesser | O1.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter
7 | Vedta og implementere tiltaksplan for mangfold og likestilling | O1.3, | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen
U1.6
8 | Etablere og implementere handlingsplan for oppfølgning av NOU 2023:5 (Kvinnehelse) | O1.3; | 2024 | 2025 | Fakultetsledelsen | Ja
U1.6
9 | Oppfølgning av UiO sin tiltaksplan for klima og miljøtiltak | O1.5 | 2024 | 2026 | Alle enheter
10 | Innføre bærekraft i virksomhetsrapporteringen | O1.5 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
11 | Fakultetet skal delta aktivt i samfunnsdebatten | O1.6 | 2024 | 2026 | Alle enheter
12 | Utvikle møtearenaer for dialog mellom ledere og ansatte og på tvers av fakultetets enheter | O1.6 | 2024 | 2026 | Alle enheter
2023-07-01
13 | Evaluere jevnlig ledermøtene ved fakultetet | O1.7 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen
14 | Samhandling mellom nivåene på fakultet og universitetet som tema for ledermøter | O2.1 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
15 | Ledere besøker aktuelle interne og eksterne miljø | O1.6 | 2024 | 2026 | Alle enheter
16 | Ledere deltar også i sosiale sammenhenger | O1.6 | 2024 | 2026 | Alle enheter
17 | Stimulere til opprettelse av alumni-nettverk og økt alumni aktivitet | O1.7 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
18 | Kartlegge og prioritere fakultetets deltagelse i eksisterende nettverk (interne og eksterne) | O2.2 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen
19 | Utvikle faglig nettverk for ansatte (“Faculty developement") | O3.1 | 2025 | 2025 | Fakultetsledelsen og alle enheter | Ja
20 | Gjennom MEDs eiendomsforum sikre god dialog og påvirke beslutninger | O1.8 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen og institutter
21 | Stimulere til prosesser som samler fakultetets miljøer | O1.8 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen og institutter
22 | I samarbeid med fakultetets enheter identifisere stimuleringstiltak for fagmiljøer | O2.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter
23 | Stimulere til kompetansedeling i administrative miljøer | O2.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter
24 | Oppfordre til team-arbeid blant ansatte | O2.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter
2023-04-03
25 | Følge opp arbeidet i MED UiO IT- arbeidsgruppe | O2.1 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
26 | Bidra til utredningsarbeidet om mulig sammenslåing av OD og MED | O2.1 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
27 | Arbeide proaktivt med endringsprosesser (Informere, involvere, evaluere og justere) | O2.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter
28 | Prosess- og ressurskartlegging av forskningsadministrasjonen og følge opp forslag til endringer | O2.5 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen | Ja
29 | Saker håndteres i lederlinjen på laveste nivå | O2.5 | 2024 | 2026 | Alle enheter
30 | Evaluere organisering av fakultetets mindre enheter | O2.6 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen
31 | Utvikle samarbeidsavtaler om UiO dyrestall | O2.6 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen og Institutt
32 | Utarbeide og innføre ny budsjettildelings-modell ved MED | O2.6 | 2025 | 2026 | Fakultetsledelsen
33 | Utarbeide velkomstprogram for nyansatte på alle enheter | O3.1 | 2024 | 2024 | Alle enheter
34 | Lage promoteringsvideo for MED | O3.2 | 2024 | 2024 | Adm.fellestjenester | Ja
35 | Utarbeide kommunikasjonsstrategi for internt og eksternt bruk | O1.3, O3.3 | 2024 | 2024 | Adm. fellestjenester og dekanat
36 | Bruke MEDs strategi aktivt i kommunikasjonsarbeid og ledelse | O1.1 | 2024 | 2026 | Alle enheter
37 | Videreutvikle nettsidene om fakultetet, inkludert info om ansattes arbeidsoppgaver og ansvarsområder | O3.2 | 2024 | 2026 | Adm.fellestjenester
38 | Bruke nettsidene til å aktivt å fremme forskning og undervisning | O3.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter
39 | Stimulere til hospitering internt på MED | O3.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter
40 | Aktiv oppfølgning av ansattes utviklingsplaner (medarbeiderutvikling) | O3.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter
41 | Lage en lederhåndbok for fakultetet | O3.5 | 2024 | 2026 | HR fak.adm
42 | Legge til rette for deltagelse på lederkurs | O3.5 | 2024 | 2026 | Alle enheter
43 | Ha ledelse som tema på ledermøter hvert semester | O3.5 |  | 2024 | Alle enheter
44 | Alle nye ledere skal ha en fadder ved start av ansettelsesforholdet | O3.5 | 2024 | 2025 | Alle enheter
45 | Utvikle og implementere tiltak for å redusere midlertidighet | O3.6 | 2024 | 2026 | HR fak.adm
46 | Utrede å ansette lektorer fast | O3.6 | 2024 | 2024 | HR fak.adm | Ja
47 | Lage retningslinjer for bruk av stillingskoder for vitenskapelige stillinger | O3.6 | 2024 | 2026 | HR fak.adm
48 | Utvikle og implementere felles retningslinjer for planlegging av ansettelser i eksterne prosjekter | O3.6 | 2024 | 2026 | HR fak.adm
49 | Følge opp nye retningslinjer ved UiO for vurderinger ved innstilling til professorater/førsteamanuensis | O3.7 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen og institutter

## Personal, org og kom desember
Nr. | Tiltak mål O1: arbeide for en samlende, inkluderende og bærekraftig organisasjon | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Status T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
1 | Minst to sosiale sammenkomster i året i avdelinger, seksjoner og enheter | O1.1 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
2 | Iverksette aktuelle tiltak basert på ARK | O1.1 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
3 | Implementere nye retningslinjer for studentinvolvering | O1.2 | 2024 | 2024 | Studieseksjonen, fakultetsledelsen og institutter |  | Nei
4 | Legge til rette for deltagelse i norskkurs | O1.2 | 2024 | 2024 | Alle enheter |  | Nei
5 | Vedta og implementere tiltaksplan for mangfold og likestilling | O1.3, U1.6 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen, andre ledere |  | Nei
6 | Etablere og implementere handlingsplan for oppfølgning av NOU 2023:5 (Kvinnehelse) | O1.3; U1.6 | 2024 | 2025 | Fakultetsledelsen, andre ledere |  | Ja | 2024 | Nei | Kan komme seminarkostnader i 2024
7 | Oppfølgning av UiO sin tiltaksplan for klima og miljøtiltak | O1.5 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
8 | Innføre bærekraft i virksomhetsrapporteringen | O1.5 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen |  | Nei
9 | Fakultetet skal delta aktivt i samfunnsdebatten (ref. kommunikasjonsstrategi) | O1.3, O1.6, O3.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
10 | Utvikle møtearenaer for dialog mellom ledere og ansatte og på tvers av fakultetets enheter | O1.6, O1.7 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
11 | Evaluere jevnlig ledermøtene ved fakultetet | O1.7 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen |  | Nei
12 | Gjennom MEDs eiendomsforum sikre god dialog og påvirke beslutninger | O1.8 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen og institutter |  | Nei
13 | Tydeliggjøre ansvar, roller og arbeidsprosesser i samarbeidet mellom ulike deler av fakultetet | O1.8 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen, andre ledere |  | Nei
14 | Utarbeide og implementere kommunikasjonsstrategi for internt og eksternt bruk | O1.3, O3.3 | 2024 | 2024 | Adm. fellestjenester og fakultetsledelsen |  | Nei
15 | Bruke MEDs strategi aktivt i kommunikasjonsarbeid og ledelse | O1.1 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
Nr. | Tiltak mål O2: stimulere til samarbeid, fleksibilitet og omstillingsevne | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Status T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
16 | Samhandling mellom nivåene på fakultet og universitetet som tema for ledermøter | O2.1 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen |  | Nei
17 | Kartlegge og prioritere fakultetets deltagelse i eksisterende nettverk (interne og eksterne) | O2.2 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen |  | Ja | 2024 | ? | Muligens reisevirksomhet. Instituttene dekker kostnader selv. En del av driftsmidler
18 | I samarbeid med fakultetets enheter identifisere og iverksette stimuleringstiltak for å videreutvikle fagmiljøer | O2.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
19 | Stimulere til kompetansedeling i administrative miljøer | O2.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
20 | Ledere skal stimulere til teamarbeid blant ansatte i administrative prosesser | O2.4, O3.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
21 | Følge opp arbeidet i MED UiO IT- arbeidsgruppe | O2.1 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen |  | Nei
22 | Bidra til utredningsarbeidet om mulig sammenslåing av OD og MED | O2.1 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen |  | Nei
23 | Arbeide proaktivt med endringsprosesser (informere, involvere, evaluere og justere) | O2.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
24 | Prosess- og ressurskartlegging av forskningsadministrasjonen og følge opp forslag til endringer | O2.5 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen |  | Ja | 2024 | Spørs hva kartleggingen tilsier | Konsulentkostnader – maks 750 000kr.+ moms.
25 | Evaluere organisering av de mindre enhetene som er direkte underlagt fakultetet | O2.6 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen |  | Nei
26 | Utvikle samarbeidsavtaler om UiOs avdeling for komparativ medisin | O2.6 | 2024 | 2024 | Fakultetsledelsen og Institutt |  | Nei
27 | Utarbeide og innføre ny budsjettildelingsmodell ved MED | O2.6 | 2025 | 2026 | Fakultetsledelsen |  | Nei
Nr. | Tiltak O3: Vi skal være et attraktivt arbeids- og studiested i tett dialog med omverdenen | Delmål | Tidsramme |  | Oppfølgingsansvarlig | Status T1 | Økonmiske konsekvenser | Økonomiske konsekvenser fra år | Langvarig økonomisk konsekvens | Kommentar
|  |  | Start | Slutt
28 | Utarbeide velkomstprogram for nyansatte på alle enheter | O3.1 | 2024 | 2024 | Alle enheter |  | Nei
29 | Stimulere faglig nettverk for vitenskapelige ansatte | O3.1 | 2025 | 2025 | Fakultetsledelsen og alle enheter |  | Nei
30 | Videreutvikle nettsidene om fakultetet, inkludert info om ansattes arbeidsoppgaver og ansvarsområder | O3.2, O3.3 | 2024 | 2026 | Adm.fellestjenester |  | Nei
31 | Identifisere nye kommunikasjonstiltak for aktivt å fremme forskning og undervisning | O3.2, O3.3 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
32 | Stimulere til hospitering internt på MED | O3.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
33 | Aktiv oppfølgning av ansattes utviklingsplaner (medarbeiderutvikling, karriereveiledning) | O3.4 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
34 | Lage en lederhåndbok for fakultetet | O3.5 | 2024 | 2026 | HR fak.adm,i samarbeid med alle enheter |  | Nei
35 | Legge til rette for lederutvikling (fadderordning, tema i møter) | O3.5 | 2024 | 2026 | Alle enheter |  | Nei
36 | Utvikle og implementere tiltak for å redusere midlertidighet (spesielt mhp stillingskoder, eksterne prosjekter, lektorer mm) | O3.6 | 2024 | 2026 | HR fak.adm og enheter |  | Ja | 2024 | Trolig | Tas hos instituttene. Vil evt. bli kostnader med å ikke kunne si opp ansatte
37 | Følge opp nye retningslinjer ved UiO for vurderinger ved innstilling til professorater/førsteamanuensis | O3.7 | 2024 | 2026 | Fakultetsledelsen og institutter |  | Nei

## Tabeller til årsplan O (hidden)
Hovedmål for personal og organisasjon: Det medisinske fakultet skal videreutvikle ansattes virke og kompetanse i en fleksibel organisasjon
Mål 1: Vi skal arbeide for en samlende, inkluderende og bærekraftig organisasjon
Delmål | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
O1.1 | Velkomsmøte med Dekanatet for alle nyansette og for professorer/første amanueser en gang i semesteret | Løpende | Dekanat
| Minst to sosiale sammenkomster i året i avdelinger, seksjoner, enheter | Løpende | Alle enheter
| Iverksette aktuelle tiltak basert på ARK | Løpende | Alle enheter
| Bruke MEDs strategi aktivt i kommunikasjonsarbeid og ledelse | Løpende | Alle enheter
O1.2 | Involvere studenter og ansatte tidlig i aktuelle saker | Løpende | Alle enheter
| Implementere nye retningslinjer for studentinvolvering | 2024 | Dekanat og institutter
| Legge til rette for deltagelse i norsk kurs | 2024 | Alle enheter
O1.3 | Utarbeide kommunikasjonsstrategi for internt og eksternt bruk | 2024 | Admin.fellestjenester og dekanat
| Lederlinjen informerer forløpende om pågående prosesser | Løpende | Alle enheter
O1.4 | Mangfold og balanse omtales og rapporteres jevnlig på ledermøter og andre møtearenaer | Løpende | Alle enheter
| Vedta handlingsplan for balanse og mangfold | 2024 | Dekanat
| Implementere handlingsplan for balanse og mangfold | 2024-2026 | Alle enheter
| Etablere handlingsplan for oppfølgning av NOU kvinnehelse | 2024 | Dekanat
| Implementere handlingsplan for oppfølgning av NOU kvinnehelse | 2024-2026 | Alle enheter
O1.5 | Aktiv oppfølgning av UiO sin tiltaksplan for klima og miljøtiltak | Løpende | Alle enheter
| Innføre bærekraft i virksomhetsrapporteringen | 2024 | Dekanat
O1.6 | Fakultetet skal delta aktivt i samfunnsdebatten | Løpende | Alle enheter
| Utvikle møtearenaer for dialog mellom ledere og ansatte | 2024-2026 | Alle enheter
| Ledere besøker aktuelle interne og eksterne miljø | Løpende | Alle enheter
| Ledere deltar også i sosiale sammenhenger | Løpende | Alle enheter
O1.7 | Stimulere til møtearenaer både innenfor og på tvers av fakultetets enheter | 2024 | Alle enheter
| Stimulere til opprettelse av alumni nettverk | 2024 | Dekanat
| Evaluere jevnlig ledermøtene ved fakultetet | Løpende | Dekanat
O1.8 | Gjennom MED's eiendomsforum sikre god dialog og påvirker beslutninger | Løpende | Dekanat og Institutter
| Stimulere til prosesser som samler fakultetets miljøer | Løpende | Dekanat og Institutter
Mål 2: Vi skal stimulere til samarbeid, fleksibilitet og omstillingsevne
Delmål | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
O2.1 | Følge opp arbeidet i MED UiO IT- arbeidsgruppe | 2024 | Fakultetsdirektør
| Ha samhandling mellom nivåene på fakultet og universitetet som tema for ledermøter | 2024 | Dekanatet
O2.2 | Evaluere fakultetes deltagelse i eksisterende netteverk | 2024- 2026 | Dekanatet
| Delta aktivt i aktuelle nettverk | Løpende | Alle enheter
O2.3 | Stimuere til kompetansedeling i administrative miljøer | Løpende | Alle enheter
| I samarbeid med fakultetes enheter identifisere stimuleringstiltak for fagmiljøer | 2024- 2026 | Alle enheter
O2.4 | Arbeide proaktivt med endringsprosesser (involvere, evaluere, justere) | 2024- 2026 | Alle enheter
| Oppfordre til team-arbeid blant ansatte | 2024- 2026 | Alle enheter
O2.5 | Prosess- og ressurskartlegging av forkningssadminstrasjonen og følge opp forslag til endringer | 2024 | Fakultetsdirektør og dekanat
| Saker håndteres å i lederlinjen på laveste nivå | Løpende | Alle enheter
| Optimalisere lederlinjene for undervisning ved medisinstudiet, jfr omtale under studier |  | Dekanat
O2.6 | Evaluere organisering av fakultetets mindre enheter | 2024 | Dekanat
| Utvikle samarbeidsavtaler om UiO dyrestall | 2024 | Dekanat og Institutt
| Utarbeide og innføre ny budsjettildelingsmodell ved MED | 2025-2026 | Fakultetsdirektør og dekanat
Mål 3: Vi skal være en attraktiv arbeids- og studieplass
Delmål | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
O3.1 | Ha gode on-boarding prgram på alle enheter | 2024 | Alle enheter
| Utvikle nettverk for ansatte (faculty developement) | 2025 | Alle enheter, dekanatet
| Utvikle og implementere plan for "livsmestring for studenter"(psykisk helse) | 2024-2025 | Dekanatet
O3.2 | Lage promoterings video for MED | 2024 | Seksjon for admin.fellestjenester
| Videreutvikle nettsidene om faklutetet inkludert info om ansattes arbeidsoppgavne og ansvarsområder. | Løpende | Seksjon for admin.fellestjenester
O3.3 | Stimulere kommunikasjon og formidiling | Løpende | Kommunikasjonsnettverket ved MED
| Bruke nettsidene til å aktivt å fremme forskning og undervisning | Løpende | Alle enheter
O3.4 | Stimulere til hospitering internt på MED | Løpende | Alle enheter
| Aktivt oppfølgning av ansattes utviklingsplaner (medarbeiderutvikling) | Løpende | Alle enheter
| Stimulere til samarbeid i team | Løpende | Alle enheter
O3.5 | Lage en lederhåndbok for fakultetet | 2024-2026 | HR MED fak
| Legge til rette for deltagelse på lederkurs | 2024-2026 | Alle enheter
| Ha ledelse som tema på ledermøter hvert semester | 2024 | Alle enheter
| Alle nye ledere skal ha en fadder ved start av ansettelsesforholdet | 2024-2025 | Alle enheter
O3.6 | Utvikle og implementere tiltak for å redusere midlertidighet | 2024-2026 | HR MED fak
| Utrede å ansette lektorer fast | 2024 | HR MED fak
| Lage retningslinjer for bruken av stillingskoder for vitenskapelige stillinger | 2024-2026 | HR MED fak
| Utvikle og implementere felles retningslinjer for planlegging av ansettelser i ekstere prosjekter | 2024-2026 | HR MED fak
O3.7 | Uitvikle og tilby veilederkurs , se annet punkt | 2024 | Dekanatet
| Følge opp nye retningslinjer for vurderinger ved innstilling til professorater/førsteamanuensis | Fortløpende | Dekanat og Institutter

## Tabeller til årsplan U (hidden)
Hovedmål for utdanning: Det medisinske fakultet skal tilby fremragende helseutdanning for et bærekraftig samfunn
Mål 1: Vi skal videreutvikle studieprogrammene i henhold til ny kunnskap og samfunnets utfordringer
Delmål | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
U1.1 | Utnytte rekrutteringsstillinger strategisk for å dekke fremtidens undervisningsbehov
| Gjennomgå studeiekvalitetsarbeidet ved fakultetet, implementere UiOs kvalitetssystem for utdanning og aktivt ta det i bruk i studieprogrammene | Løpende | Studiedekanene, studieseksjonen
| Støtte pedagogiske og digitale utviklingstiltak gjennom HELP og LINK | Løpende | Magnus
U1.2 | Synliggjøre hvilke bærekraftsmål som er relevante for ulike studieprogram | 2024 | Studiedekanen, spes. Eli
| Bestille og bidra til utviklingen av et universitetspedagogisk kurs i bærekraft knyttet til medisin og helse | ? | ?
U1.3 | Utvikle strategi og tiltaksplan for internasjonalisering innen utdanningsporteføljen | 2024 | Studiedekanene
U1.4 | Initiere økt fleksibilitet i studiestrukturen ved å gjennomgå bachelor- og masterporgramporteføljen | 2023-24 | Eli
| Ta i bruk nye rutinebeskrivelser for studiekvalitetsarbeidet | Løpende | Studiedekanene
Etablere samarbeidsforum mellom forskerutdanning og studier (og personal).
Videreutvikle SamPraks
U1.5 | Utvikle strategi og tiltaksplan for bruk av digitale læringsressurser i utdanning |  | Studiedekan
U1.6 | Følge opp fakultetets tiltaksplan for mangfold og likestilling | Løpende | Studiedekanene
Mål 2: Vi skal sikre høy kvalitet på medisinutdanningen og bidra til god legedekning nasjonalt
Delmål | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
U2.1 | Arbeide for å øke antallet LIS1 stillinger og for å bedre metodene for tildeling
U2.2 | Utvide UiO Campus sør til å omfatte de tre siste årene av studiet og øke antall studenter på hvert kull | Høst 2023 | Magnus
| Integrere ansatte ved UiO Campus sør i fag-, modul- og forskningsgrupper ved UiO |  | Magnus
U2.3 | Standardisere eksamensarbeid og fase ut graderte karakterer ved eksamen på medisinstudiet
Være pådriver for universitetets arbeid med infrastruktur for IT i utdanning, og ivareta behov til MED
Utvikle og forenkle studieplanen og de administrative rutinene
U2.4 | Utvikle ferdighetsbasert læring og simuleringsbasert læring til bruk i alle deler av studiet
Utnytte pågående organisatoriske prosesser og byggeprosesser til å sikre gode studentlokaler på Domus Medica og i sykehusbygg
U2.5 | Dekket av tiltak i U1.2?
U2.6 | Sammen med helsetjenesten tilby opplæring i supervisjon og veiledning rettet mot studenter i praksis og leger i spesialisering
Trene studentenes ferdigheter innen kritisk tenkning og refleksjon om kunnskap og praksis
Etablere en refleksjonsarena for studenter om legerollen
Mål 3: Vi skal utvikle og sikre fremragende bachelor- og masterutdanninger rettet mot helse og helsetjenesten
Delmål | Tiltak | Tidsramme | Oppfølgingsansvarlig
U3.1 | Gjennomgå bachelor- og masterprogrammene, vurdere anbefalinger og implementere ny emne- og studieprogramsstruktur | 2023-24 | Eli
| Utvikle samarbeid på tvers av universitetet om undervisning og veiledning | 2023-24 | Eli
U3.2 | Kartlegge etablerte satninger på arbeidslivsrelevans og bidra til systematiske karriereintervjuer med uteksaminerte kandidater | 2023-24 | Eli
| Engasjere Rådet for samarbeid med næringslivet og karrieresenteret for å styrke studentenes og utdanningenes kontakt med arbeidslivet | 2024 | Eli
| Nedsette intern arbeidsgruppe for å gjennomgå dagens EVU-tilbud og etablere strategi for videre satsning | 2024 | Eli
U3.3 | Arbeide for stipendordninger for studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits | 2023-24 | Eli
U3.4 | Dekket av tiltak i U1.2
Note on A34: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Er dette delmålet fjernet eller nytt? Ser ikke at det ligger inne i strategien som skal til behandling av styret 26. sep

## Trafikklys
Rød | Arbeidet er ikke startet eller har ikke en tilfredsstillende framdrift. Behov for å iverksette tiltak
Gul | Arbeidet har startet, men er ikke ferdigstilt. Vurdere om det er nødvendige med ytterligere tiltak.
Grønn | Arbeidet har gitt god framdrift og har et tilfredstillende resultat så langt i årsplanen. Ingen ytterligere tiltak er nødvendig.